| MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE **************** SECRETARIAT GENERAL **************** |  | BURKINA FASO --------------- Unité - Progrès - Justice |
| --- | --- | --- |

PLAN D’ACTIONS DU MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE NATIONAL POUR LE RENOUVEAU DE LA JUSTICE

(2015 – 2019)

Avril  2016

# Table des matières

Table des matières	2

Sigles et abréviations	4

Introduction	5

1.	L’état des lieux de la justice au Burkina Faso	7

1.1	Une justice difficilement accessible et mal comprise	7

1.2	Un service public de la justice exsangue matériellement et humainement	8

1.3	Une justice en délicatesse avec le respect des droits humains	9

1.4	Une justice dépendante et politisée malgré une indépendance garantie	10

1.5	Une justice corrompue favorisant l'impunité.	12

1.6	Les valeurs éthiques en désagrégation et les règles déontologiques violées	13

2.	Les défis	14

3.	Objectif global	14

4.	Les axes stratégiques	14

4.1	Axe 1 : Indépendance de la magistrature	15

4.1.1	Enoncé du problème	15

4.1.2	Objectifs et résultats attendus	15

4.1.3	Les principales actions	16

4.1.4	Acteurs de mise en œuvre	16

4.2	Axe stratégiques 2 : Fonctionnement du service public de la justice	16

4.2.1	Enoncé du problème	16

4.2.2	Objectifs et résultats attendus	17

4.2.3	Les principales actions	17

4.2.4	Acteurs de mise en œuvre	19

4.3	Axe stratégique 3 : Moralisation de l’appareil judiciaire	19

4.3.1	Enoncé du problème	19

4.3.1	Objectifs et résultats attendus	20

4.3.2	Les principales actions	20

4.3.3	Acteurs de mise en œuvre	21

4.4	Axe stratégique 4 : Accessibilité à la justice	21

4.4.1	Enoncé du problème	21

4.4.2	Objectifs spécifiques et résultats attendus	21

4.4.3	Les principales actions	22

4.4.4	Acteurs de mise en œuvre	22

4.5	Axe stratégique 5 : Prise en compte des droits humains dans toutes les étapes de la procédure pénale et dans les lieux de détention	22

4.5.1	Enoncé du problème	22

4.5.2	Objectifs spécifiques et résultats attendus	23

4.5.3	Les principales actions	23

4.5.4	Acteurs de mise en œuvre	24

5.	Mécanisme de pilotage et de suivi évaluation du Plan d’actions du Pacte national	24

5.1	Les organes de pilotage	24

5.1.1	Comité de pilotage	24

5.1.2	Les groupes thématiques	25

5.1.3	Le secrétariat technique du Plan d’actions	25

5.2	Les instruments de suivi évaluation	26

5.2.1	Les rapports semestriel et annuel de mise en œuvre du Plan d’actions	26

5.2.2	Les rapports des Chefs de juridictions et de parquets	26

5.2.3	Les rapports semestriels sur le fonctionnement du système judiciaire	26

6.	Financement du plan d’actions	26

7.	Les hypothèses/ Risques	29

7.1	L’adhésion des acteurs	29

7.2	L’adoption préalable de certains textes	29

7.3	La disponibilité des moyens humains et financiers	29

7.4	Le contrôle hiérarchique	30

7.5	La volonté gouvernementale	30

7.6	La stabilité politique	30

8.	Cadre logique	31

9.	Valeurs de référence et cibles des indicateurs	41

Annexe: Programmation physique et financière	48

Pacte national pour le renouveau de la justice	94

# Sigles et abréviations

| AMP | Autorité de mise en œuvre du pacte |
| --- | --- |
| ASCE | Autorité supérieure de contrôle d’Etat |
| CA | Cour d'appel |
| CADHP | Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples |
| CSC | Conseil supérieur de la communication |
| CSD | Cadre sectoriel de dialogue |
| CSM | Conseil supérieur de la magistrature |
| DAF | Direction de l’administration et des finances |
| DAJAV | Direction de l'accès à la justice et de l'aide aux victimes |
| DCPM | Direction de la communication et de la presse ministérielle |
| DGESS | Direction générale des études et des statistiques sectorielles |
| DGAJJ | Direction générale des affaires juridiques et judiciaires |
| DGDDH | Direction générale de la défense des droits humains |
| DGEP | Direction des grâces et de l’exécution des peines |
| DGGSP | Direction générale de la garde de sécurité pénitentiaire |
| DGPCS | Direction générale de la politique criminelle et du sceau |
| DGPDH | Direction générale de la promotion des droits humains |
| DMP | Direction des marchés publics |
| DRH | Direction des ressources humaines |
| DUDH | Déclaration universelle des droits de l'homme |
| ENAM | Ecole nationale d’administration et de magistrature |
| ENGSP | Ecole nationale de la garde de sécurité pénitentiaire |
| GSP | Garde de sécurité pénitentiaire |
| ITS | Inspection technique des services |
| MAC | Maisons d’arrêt et de correction |
| MDNAC | Ministère de la défense nationale et des anciens combattants |
| MS | Ministère de la santé |
| MS | Ministère de la sécurité |
| MJDHPC | Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique |
| OHADA | Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique |
| OMD | Objectifs du millénaire pour le développement |
| OPJ | Officier de police judiciaire |
| OSC | Organisations de la société civile |
| PNUD | Programme des nations unies pour le développement |
| PRES | Présidence |
| PTF | Partenaires techniques et financiers |
| RCCM | Registre du commerce et du crédit mobilier |
| SP/CSM | Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature |
| SDI | Schéma directeur informatique |
| SGG-CM | Secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres |
| TA | Tribunal administratif |
| TD/TA | Tribunal départemental/ Tribunal d’arrondissement |
| TGI | Tribunal de grande instance |
| TI | Tribunal d’instance |
| TIG | Travail d’intérêt général |

# Introduction

Par l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, le peuple burkinabè a clairement exprimé son profond désir d’un renouveau de sa justice en vue de libérer la société burkinabè des stigmates et des racines de l’injustice sociale et de créer les bases de la démocratie fondée sur un véritable Etat de droit. C’est ainsi que le Gouvernement de la transition à travers le Département chargé de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique a eu pour mission, entre autres, de créer les conditions pour le renforcement d’un appareil judiciaire réconcilié avec les principes d’intégrité, d’indépendance et de probité. C’est dans cette optique que se sont tenus les états généraux de la justice du 24 au 28 mars 2015 à Ouagadougou. Ces états généraux ont offert une tribune aux différentes catégories et couches socio-professionnelles de porter un regard critique sur la justice tout en prenant des engagements pour l’atteinte des objectifs d’un renouveau de la justice.

Le diagnostic fait avant les travaux proprement dits, a abouti à un constat peu reluisant. Ainsi, il est ressorti de ce diagnostic que :

- la justice est difficilement accessible et mal comprise ;

- la justice est dépendante et politisée ;

- la justice est corrompue et favorise l’impunité ;

- la justice manque de matériels et de ressources humaines suffisantes ;

- la justice n’inclut pas les droits humains dans les procédures pénales ;

- les valeurs éthiques sont en désagrégation et les règles déontologiques sont violées.

Face à ce constat déconcertant, les participants aux états généraux de la justice ont pris des engagements consignés dans « Le Pacte national pour le renouveau de la justice au Burkina Faso ». La mise en œuvre effective de ces engagements permettra à la justice de renouer avec ses principes d’indépendance, d’intégrité et de probité et également de regagner la confiance des justiciables.

Le Pacte national pour le renouveau de la justice est un document de 114 articles repartis entre huit (8) chapitres portant respectivement sur l’indépendance de la magistrature, le fonctionnement du service public de la justice, la moralisation de l’appareil judiciaire, l’accessibilité à la justice, l’esprit de citoyenneté, la prise en compte des droits humains dans les procédures pénales et le mécanisme de veille, de suivi et d’interpellation.

Pour assurer une mise en œuvre efficace des engagements du Pacte qui incombent au ministère, il est indispensable de disposer d’un document opérationnel qui identifie clairement les activités, les structures responsables et une programmation physique et financière. C’est pour répondre à cette exigence que le présent plan d’actions a été élaboré.

Le plan d’actions a été élaboré par un comité de rédaction, assisté d’un comité de suivi composé de personnel du ministère. La méthodologie d’élaboration du plan d’actions a été basée sur le Pacte national pour le renouveau de la justice. Les dispositions du pacte ont été analysées pour identifier les activités concourant à leur mise en œuvre. Les activités ont été ensuite classées par objectif et par action. Le comité de rédaction a également procédé à une analyse documentaire pour enrichir les activités. Le projet de plan d’actions a été examiné par un comité technique de suivi puis validé par un atelier.

Le plan d’actions s’articule autour des points suivants :

- l’état des lieux de la justice au Burkina Faso ;

- les défis à relever ;

- l’objectif global ;

- les axes stratégiques ;

- le mécanisme de pilotage et de suivi évaluation ;

- le financement ;

- les hypothèses ;

- le cadre logique

- la programmation physique et financière en annexes.

# L’état des lieux de la justice au Burkina Faso

L’état des lieux fait au cours des travaux des états généraux qui a connu la participation de toutes les couches socioprofessionnelles du Burkina Faso, a conduit à l’adoption du Pacte national pour le renouveau de la justice. L’état des lieux ainsi présenté est une synthèse du diagnostic fait à cette occasion. Il est basé sur l’exploitation des résultats des activités préparatoires des états généraux notamment la rencontre régionale de Bobo-Dioulasso, la rencontre des Organisations de la Société Civile de la Région du Centre, les émissions radiophoniques organisées à Koudougou, Dori, Fada, Gaoua et Ouahigouya, les Assemblées générales extraordinaires des juridictions.

Il intègre aussi des diagnostics effectués dans le cadre d’études notamment sur l’indépendance de la justice, sur la corruption en milieu judiciaire, sur la Justice et l’État de droit. Il prend en compte également les résultats des divers rapports d’études et ceux des divers forums tenus ces dernières années sur le secteur de la justice.

De même les ateliers tenus lors des Etats généraux ont permis aux participants de compléter le diagnostic et de proposer des actions en vue d’améliorer le fonctionnement de l’appareil judiciaire.

Le diagnostic relève le constat suivant :

## Une justice difficilement accessible et mal comprise

La justice burkinabè reste inaccessible en raison notamment de barrières psychologiques, physiques et financières et ce, malgré le principe constitutionnel du libre accès à la justice.

S’agissant d’abord des barrières psychologiques, on relève le caractère souvent incompréhensible du droit étatique et des mécanismes par lesquels le droit est dit. Ainsi, les institutions judiciaires de l’Etat sont très souvent perçues comme la transposition de la « Justice occidentale » dans notre pays. Cette justice applique des textes qui ne correspondent pas toujours à nos cultures et à nos modes de vie. Par conséquent, le citoyen est parfois réticent à s’adresser à la Justice étatique qui présente pourtant théoriquement l’intérêt d’être protectrice des droits et des libertés individuelles. Tous les dispositifs mis en place ces dernières années pour informer les justiciables sur leurs droits sont manifestement insuffisants puisque la population se plaint toujours de ne pas comprendre le fonctionnement de la justice.

De même, la justice est rendue en français, langue que les citoyens ne maitrisent généralement pas. Un interprète s’avère donc souvent indispensable, mais les juridictions manquent d’interprètes qualifiés. A cela s’ajoute les insuffisances en termes d’accueil et de courtoisie du personnel judiciaire vis-à-vis des justiciables.

Ensuite des barrières physiques sont notables lorsque les citoyens décident de s’adresser à la justice. En effet, ils se heurtent à toutes sortes de difficultés pour y avoir accès :

- le nombre insuffisant des juridictions (24 tribunaux de grande instance, 24 tribunaux administratifs, 2 cours d’appel, 3 tribunaux du travail, 2 tribunaux d’instance, 2 tribunaux de commerce, 2 tribunaux pour enfants et 8 juges des enfants) et leur éloignement des justiciables. Le citoyen pour saisir la justice d’un conflit, même mineur, devra souvent parcourir des distances très importantes qui sont dissuasives ;

- les tribunaux départementaux et d’arrondissements connaissent des dysfonctionnements internes. Bien que nombreux, leur compétence matérielle est limitée par la loi ;

- les structures d’accueil et d’orientation sont quasi inexistantes dans les juridictions burkinabè.

Enfin, l’inaccessibilité s’avère être aussi financière. La justice a un coût qui peut s’avérer très important si l’on veut avoir recours à un avocat pour se défendre ou à un huissier pour faire exécuter une décision. Le Fonds d’assistance judiciaire n’est toujours pas suffisamment opérationnel et beaucoup de justiciables vulnérables notamment les femmes ne peuvent donc pas accéder à la justice.

## Un service public de la justice exsangue matériellement et humainement

La faiblesse des moyens dont disposent les juridictions est présentée comme un sérieux obstacle à un bon fonctionnement du service public de la justice. En effet, le budget (0,7% du budget national) dont dispose le secteur de la justice est notoirement insuffisant en vue d’un bon exercice du pouvoir judiciaire et les juridictions ne disposent que d’un faible budget de fonctionnement soit 25,74% du budget du Ministère en charge de la justice.

Par ailleurs, les difficultés suivantes sont relevées sur le plan matériel:

- le manque de bureaux et toges pour le personnel judiciaire dans toutes les juridictions du pays ;

- Insuffisance de matériels et habillements spécifiques pour la GSP ;

- l’exiguïté des établissements pénitentiaires entrainant une grave surpopulation carcérale ;

- l’insuffisance des moyens nécessaires à la mise en œuvre de programmes de réinsertion

- certains bâtiments ont des architectures inadaptées aux juridictions de sorte que plusieurs juridictions n’ont pas de salles de délibéré, ne disposent pas de local réservé aux témoins ou encore ne garantissent pas assez le principe de publicité et la pratique de solennité des audiences ;

- le faible équipement des juridictions et des établissements pénitentiaires en moyens de communication et de locomotion ;

- l’inaccessibilité à la documentation et aux textes ;

- l’absence de schéma directeur informatique (SDI).

Ces difficultés d'ordre matériel ont des conséquences graves sur le traitement des procédures.

L’une des conséquences importante de ces difficultés est le dysfonctionnement majeur dénoncé par la population et qui est la lenteur de la justice. Plus encore, les justiciables et les acteurs judiciaires s'accordent pour s'inquiéter de l'inexécution des décisions de justice. Sur ce point deux préoccupations majeures sont relevées : la difficulté d'obtenir les décisions rédigées du magistrat et le manque criard d'huissiers pour faire exécuter les décisions.

S’agissant des ressources humaines, les problèmes suivant peuvent être relevés :

- insuffisance en matière de recrutement et de formation. En effet, non seulement les effectifs (477 magistrats, 425 Greffiers, 1848 GSP, 17 Notaires, 29 huissiers, 164 Avocats) sont en deçà des besoins mais aussi le recrutement notamment des magistrats est effectué aujourd’hui sans garantie de moralité. Ainsi, les conditions dans lesquelles l’enquête de moralité est effectuée ne permettent pas de vérifier la moralité des candidats ;

- une formation initiale en matière de déontologie insuffisante et une formation continue en la matière inexistante.

- l'absence de spécialisation des magistrats;

- insuffisance d’auxiliaires de justice et d’interprètes dans les juridictions ;

- inexistence d’un centre autonome de formation des professions judiciaires qui ne permet pas d’assurer une formation initiale de qualité au personnel judiciaire;

- absence d’un corps de police judiciaire chargé des enquêtes et de l’appui judiciaire ;

- inadéquation des textes statutaires et absence de textes régissant la profession d’interprètes ;

## Une justice en délicatesse avec le respect des droits humains

Le fonctionnement de notre justice pénale ne présente pas toutes les garanties de respect des droits humains alors que le Burkina Faso a ratifié la plupart des instruments internationaux en matière de droits humains. En effet, il ressort que :

- les OPJ ne rendent pas systématiquement compte des enquêtes au Procureur du Faso territorialement compétent, et placent des citoyens en garde à vue sans en informer le Procureur ;

- les mis en cause sont retenus dans des locaux souvent vétustes ou insalubres pendant des durées souvent excessives ;

- la faiblesse de la communication et des cadres de concertation entre parquets et police judiciaire est de nature à entraver la nécessaire coopération des services dans la conduite des enquêtes judiciaires ;

- la direction, la surveillance et le contrôle de la police judiciaire, pourtant prévues par le code de procédure pénale, échappent largement au pouvoir judiciaire ;

- les conditions inhumaines de détention ;

- le droit des mineurs n’est pas toujours respecté ;

- l’inexistence de texte au niveau national consacrant l’assistance de l’avocat en enquête préliminaire ;

- la non prise en compte de l’assistance judiciaire en matière correctionnelle ;

- l’inapplication de certains textes internationaux en matière de droits humains ;

- les atteintes au droit à l’image des prévenus ;

- la non indemnisation des personnes ayant subi des préjudices du fait de la justice ;

- la non application effective des mesures alternatives à l’emprisonnement ;

- le non exercice par les détenus de leur droit de vote.

Toutes ces situations favorisent les violations des droits humains pendant la procédure.

Par ailleurs, la population dénonce des détentions d’innocents dans les prisons : le code de procédure pénale ne prévoyant pas de limites à la durée de la détention préventive devant le juge d’instruction, celle-ci peut durer parfois plusieurs mois voire plusieurs années. De même, des prévenus faisant l’objet de procédure de flagrant délit sont détenus pendant une longue durée. En outre la pratique des Ordres de Mise à disposition qui permet au Procureur sans aucun fondement légal de détenir un individu pour lequel il n’a pas encore orienté la procédure constitue une violation des textes.

Dans les établissements pénitentiaires, il est ressorti que la surpopulation, l’absence de séparation catégorielle des détenus (homme/femme, mineurs/majeurs) selon leur statut carcéral (prévenus/condamnés), l’insalubrité, les maladies, les difficultés de contact avec l’extérieur et avec les autorités judiciaires sont autant d’atteintes aux droits humains.

## Une justice dépendante et politisée malgré une indépendance garantie

La garantie de l’impartialité réside dans l’indépendance du pouvoir judiciaire qui est un principe reconnu par les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux.

Le diagnostic révèle l’existence d’un pouvoir judiciaire formellement consacrée et proclamée indépendant par les textes juridiques du Burkina Faso, notamment la Constitution du 2 juin 1991.

Les réflexions engagées au Burkina Faso, depuis plusieurs années, sur cette question essentielle de l’indépendance du pouvoir judiciaire permettent d'affirmer que si l’indépendance est proclamée et ses conditions d’exercice définies, cette indépendance n’est pas acquise. Elle est contrariée non seulement par les textes mais aussi par la pratique. En effet, la réalité de l’indépendance du pouvoir judiciaire est ouvertement mise en doute par les acteurs judiciaires, les organisations de la société civile et la population de manière générale.

Les critiques formulées relatives à l'indépendance portent surtout sur :

- la trop forte dépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif. En premier lieu, les acteurs expliquent ce manque d’indépendance par les insuffisances des dispositions du statut du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) en matière de nomination et de discipline et par les prérogatives exorbitantes reconnues au Ministre en charge de la Justice. En effet, le Ministre en charge de la Justice dispose de pouvoirs exorbitants en matière d'avancements, de notations et de discipline des magistrats. De même, présidé par le Président du Faso, le CSM demeure rattaché au pouvoir exécutif et contrôlé par lui. Le Président du Faso et/ou le Ministre de la Justice détiennent le pouvoir de convoquer les réunions et de fixer l’ordre du jour. Par ailleurs, si les décisions sont prises et les avis arrêtés à la majorité des voix, en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

- la gestion des carrières des magistrats est perçue comme trop dépendante de l’exécutif et trop aléatoire. Le pouvoir exécutif utilise la notion d’ « affectations pour nécessité de service » pour vider le principe de l’inamovibilité du magistrat du siège de tout son sens ;

- les prérogatives exorbitantes du ministre de la justice relativement à la conduite de l’action publique. En effet, la hiérarchie exercée par le ministre de la justice sur les magistrats du parquet peut mettre en péril la mise en mouvement de l’action publique notamment dans des dossiers impliquant des personnalités politiques, du milieu des affaires ou autres. La subordination hiérarchique du parquet marque l’ingérence de l’exécutif dans le judiciaire et accentue l’impunité notamment des crimes économiques et de sang impliquant les animateurs du pouvoir politique ou leurs alliés ;

- certaines ingérences des membres du gouvernement dans les procédures judiciaires sont de nature à porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire ;

- le traitement inégalitaire du pouvoir judiciaire par rapport aux deux autres pouvoirs ;

- le favoritisme dans le traitement de dossiers judiciaires impliquant les magistrats.

En plus des textes actuels qui ne garantissent pas suffisamment l’indépendance du magistrat, d’autres facteurs peuvent également contrarier son impartialité.

La magistrature est ainsi dénoncée comme trop fortement politisée pour être impartiale. En effet, bien que la politisation du corps soit proscrite en application du principe de l’obligation de réserve et des incompatibilités qui sont prévues par la loi, la politisation du corps des magistrats est unanimement reconnue par tous. Cette politisation est facilitée par la gestion de la carrière des magistrats qui demeure trop dépendante de l’exécutif.

Il est reproché aussi aux syndicats de la magistrature de jouer un jeu politique pour influencer les nominations des magistrats et l’élection des membres élus du Conseil supérieur de la Magistrature. Selon les témoignages recueillis, la carrière des magistrats dépendrait largement de l’affiliation ou non à tel ou tel syndicat. Ce qui aurait pour conséquence de démotiver de nombreux magistrats et plus, d'inciter certains d’entre eux à chercher à quitter le corps ou à exercer d’autres fonctions dans le cadre d'une mise à disposition dans d'autres ministères.

En outre, d’autres interférences sont également dénoncées. Il s'agit des pressions auxquelles sont soumis les magistrats eux-mêmes à raison de leur appartenance à un milieu socioculturel dans lequel ils évoluent. Autant de critiques qui favorisent la remise en cause même de la décision de justice, de son impartialité.

Le diagnostic révèle une certaine hypocrisie de tous les acteurs par rapport à l’indépendance de la justice. En effet, des hommes politiques aux simples gens en passant par les opérateurs économiques, les magistrats eux-mêmes, les autres acteurs de la justice, personne n’accepte que le juge exerce sa mission en toute indépendance et en toute impartialité lorsque celui-ci traite un dossier les concernant ou concernant des proches, alliés ou connaissances. Les interventions auprès du juge viennent donc de toute part même si l’influence de l’exécutif reste la plus prépondérante.

En définitive, le diagnostic retient aussi sur ce point que le rempart aux influences des autres pouvoirs demeure la force du caractère du magistrat qui doit être capable de résister aux pressions diverses. Ainsi, même si la question du statut a été posée comme déterminante, celle de la personnalité du juge est revenue avec force.

## Une justice corrompue favorisant l'impunité.

Les témoignages des populations sont particulièrement éloquents sur ce point : la justice est perçue comme gangrénée par la corruption. La corruption dans le secteur judiciaire est une réalité reconnue par tous, elle concerne aussi bien des magistrats, des greffiers, des avocats, des huissiers, des notaires, des interprètes, et des Gardes de Sécurité Pénitentiaire (GSP).

Il y a également les « intermédiaires » qui gravitent autour des juridictions et qui sollicitent de l’argent en prétendant faciliter l’accès aux magistrats ou l’obtention de certains actes.

La corruption peut être le fait des agents économiques, comme des simples justiciables qui veulent s’assurer que leur dossier sera traité avec diligence. Elle peut prendre des formes variées tel que le versement de sommes d’argent par les justiciables aux magistrats (procureurs et substituts, juges d’instruction et magistrats du siège). Ces sommes peuvent être spontanément proposées par les justiciables ou être sollicitées par les magistrats, dans le but par exemple, d’obtenir une décision favorable (classement sans suite, condamnation avec sursis ou à l’amende), la rédaction ou la délivrance rapide d’une décision ou d'une liberté provisoire.

Il importe de signaler avec force que le diagnostic sur ce point a permis de relever qu’il existe encore dans le système judiciaire des magistrats impartiaux qui ne rendent leurs décisions que sur le fondement du droit. Il en est de même au niveau des autres acteurs.

Il reste établi que le personnel judiciaire qui s'adonne à des pratiques corruptives est encouragé par le caractère limité des risques encourus. En effet, les dénonciations de ce type de comportement, fréquentes dans les conversations, sont rares auprès des autorités compétentes ou insuffisamment étayées. En outre, les organes de contrôle (supérieur hiérarchique, Inspection générale des services et Conseil supérieur de la magistrature) sont largement défaillants. A titre d’exemple, malgré la perception négative d’une justice corrompue, la dernière procédure disciplinaire contre un magistrat pour manquement à son obligation de probité sous-tendu par des faits de corruption remonte à novembre 2005. Cela est favorisé par l’exclusivité du pouvoir de saisine du conseil de discipline des magistrats notamment réservée au Ministre de la Justice.

## Les valeurs éthiques en désagrégation et les règles déontologiques violées

La déontologie occupe un rôle important dans la garantie de l’indépendance personnelle du juge. Il s’agit pour le magistrat de respecter les exigences du devoir professionnel.

Le diagnostic révèle une justice corrompue dont l’indépendance demeure une quête perpétuelle. Cette situation s’explique en partie par la perdition de façon générale des valeurs éthiques et les insuffisances en matière de déontologie des différents acteurs judiciaires. En effet, le code de déontologie n’existe qu’au niveau des magistrats et son application n’est pas de rigueur. Il faut noter également la non mise en place effective du mécanisme de veille et de contrôle prévu par ce code. A cela, il faut souligner l’absence de textes fixant les règles de déontologie des personnels des juridictions autres que les magistrats et de textes fixant les règles de déontologie des avocats, des huissiers de justice et des notaires.

Enfin, certains acteurs de la justice ne respectent pas toujours leurs obligations de réserve et du secret professionnel telles que prévues par les textes qui leur sont applicables.

# Les défis

Les défis les plus importants à relever pour parvenir à une justice efficace sont :

- l’amélioration de l’accessibilité physique par la création et l’opérationnalisation de nouvelles juridictions et de nouveaux établissements pénitentiaires ;

- le renforcement de la confiance entre la justice et les justiciables ;

- l’effectivité de l’indépendance de la justice ;

- l’encrage du professionnalisme dans tous les corps et ordres des professions judiciaires ;

- l’amélioration des performances du système judiciaire ;

- la prise en compte des droits humains à toutes les étapes de la procédure pénale ;

- l’exécution des décisions de justice ;

- l’amélioration des connaissances des populations sur les procédures judiciaires ;

- la prise en compte des coutumes burkinabè dans le droit positif ;

- l’humanisation des lieux de détention ;

- l’accroissement de l’effectif des magistrats et des auxiliaires de justice ainsi que l’amélioration de leur formation;

- l’adoption de textes statutaires appropriés pour tous les acteurs de la justice ;

- l’assainissement des rapports entre les acteurs judiciaires et les autres acteurs administratifs et politiques ;

- la moralisation du secteur de la justice ;

- la gestion optimale des personnels judiciaires et de la gestion de leur carrière ;

- l’amélioration des rapports entre la police judicaires et les magistrats.

# Objectif global

L’objectif global du plan d’actions est de mettre en œuvre le pacte national pour le renouveau de la justice en vue de contribuer à la mise en place d’une justice crédible, accessible et performante fondée sur les principes d’indépendance, d’intégrité, de déontologie et de respect des droits humains.

# Les axes stratégiques

L’objectif global sera réalisé à travers les cinq (05) axes stratégiques que sont l’indépendance de la magistrature (i) , le fonctionnement du service public de la justice (ii), la moralisation de l’appareil judiciaire (iii), l’accessibilité de la justice (iv) , la prise en compte des droits humains dans toutes les étapes de la procédures pénale et dans les lieux de détention (v).

## Axe 1 : Indépendance de la magistrature

### Enoncé du problème

Avant les évènements des 30 et 31 octobre 2014, la justice était fortement critiquée en raison des pressions qui pesaient sur ses acteurs et qui empêchaient l'élucidation des crimes de sang et des crimes économiques. Or, pour que la justice soit crédible, le juge ne doit être soumis ni aux injonctions ni aux pressions directes ou indirectes du gouvernement ou des autorités administratives pour l’inciter à statuer dans un sens déterminé. A cet effet, il doit bénéficier d'un certain nombre de garanties prévues par la Constitution, la loi et les instruments juridiques internationaux.

Consciente de cette réalité, la Transition a fait du renouveau de la justice une de ses priorités et a décidé de l’organisation des Etats généraux de la justice. A cette occasion, le consensus s'est fait autour de l'idée que si le principe de l'indépendance de la magistrature est consacré par l'article 129 de la Constitution en vigueur, l'indépendance n'est acquise ni au regard des dispositions constitutionnelles relatives au Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) ni au regard du statut de la magistrature.

### Objectifs et résultats attendus

L’objectif de cet axe est de promouvoir une justice indépendante et impartiale.

- Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques visés sont les suivants :

- renforcer les instruments juridiques nationaux garantissant l’indépendance de la magistrature ;

- renforcer les capacités du CSM.

- Résultats attendus :

A la fin de la mise en œuvre du plan d’actions, les résultats suivants sont attendus:

- les instruments juridiques nationaux garantissant l’indépendance de la magistrature sont renforcés ;

- les capacités du CSM sont renforcés ;

### Les principales actions

Les principales actions à mener dans le cadre du renforcement de l’indépendance de la magistrature sont :

- l’encrage effectif de la garantie de l’indépendance de la magistrature ;

- le renforcement du principe de l’inamovibilité du juge ;

- le traitement du Pouvoir judiciaire au même niveau que les autres pouvoirs ;

- la protection du personnel et des locaux de la justice ;

- la création et le fonctionnement de l’Autorité de mise en œuvre du pacte (AMP).

Pour renforcer les capacités du CSM, les actions suivantes sont retenues:

- le renforcement des capacités en ressources humaines du Secrétariat permanent du CSM ;

- le renforcement des capacités en moyens matériels du Secrétariat permanent du CSM ;

- le renforcement des capacités en ressources financières du Secrétariat du CSM.

### Acteurs de mise en œuvre

Les acteurs de mise en œuvre de cet axe sont essentiellement les acteurs judiciaires. Il s’agit de la Direction générale des affaires juridiques et judiciaires (DGAJJ), du Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature (SP/CSM), la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, les Syndicats, L’Inspection technique des services (ITS), la Direction de l’administration et des finances (DAF), la Direction générale de la garde de sécurité pénitentiaires (DGGSP), la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) et les juridictions.

## Axe stratégiques 2 : Fonctionnement du service public de la justice

### Enoncé du problème

L'état des lieux de la Justice établi lors des états généraux a confirmé des dysfonctionnements dans le service public de la justice : la lenteur de la justice, la proportion inadmissible de décisions de justice non rédigées, l'inexécution des décisions de justice et la qualité médiocre de certaines décisions ont été dénoncées. Le manque d’informatisation, de moyens, tant matériels qu'humains dans les juridictions a été mis en avant pour expliquer en grande partie ces dysfonctionnements.

Il ressort également du rapport diagnostic que des difficultés existent dans la collaboration d’une part entre les corps de la justice et d’autre part, entre les acteurs judiciaires et les OPJ, les autorités administratives et les populations.

Par ailleurs, on relève une forte influence du syndicalisme dans la gestion de la carrière des magistrats qui ne favorise pas la promotion par le mérite ; toute chose qui démotive de nombreux magistrats. De même des difficultés liées à l’exercice du droit de grève notamment les réquisitions tardives et les intimidations visant à dissuader les agents réquisitionnés d’assurer le service minimum ont été soulignées.

### Objectifs et résultats attendus

L’objectif de cet axe stratégique est d’améliorer le fonctionnement du service public de la justice.

- Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques visés sont les suivants :

- renforcer les services de la justice en ressources humaines qualifiées ;

- améliorer la performance des juridictions ;

- respecter l’exercice du droit syndical ;

- informatiser les services judiciaires ;

- assainir les rapports entre les corps de la justice, les Officiers de police judiciaire (OPJ), les autorités administratives et les populations ;

- renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la police judiciaire.

- Résultats attendus :

Les résultats suivants sont attendus

- les services de la justice sont renforcés en ressources humaines qualifiées ;

- la performance des juridictions est améliorées ;

- l’exercice du droit syndical est respecté ;

- les services judiciaires sont informatisés ;

- les rapports entre les corps de la justice, les OPJ, les autorités administratives et les populations sont assainis ;

- les capacités techniques et opérationnelles de la police judiciaire sont renforcées.

### Les principales actions

Dans le domaine du renforcement des services de la justice en ressources humaines qualifiées, des activités seront réalisées dans les actions suivantes :

- le recrutement du personnel de la justice ;

- la relecture des textes relatifs au recrutement du personnel de la justice ;

- le renforcement de la formation initiale et continue du personnel de la justice ;

- la création et l’opérationnalisation d’un centre de formation des professions judiciaires ;

- la création d’un corps de police judiciaire.

Dans le domaine de l’amélioration de la performance des juridictions, les actions suivantes seront réalisées :

- le suivi et l’évaluation des activités judiciaires ;

- la relecture et l’adoption des textes en vue d'améliorer les performances des juridictions ;

- l’amélioration de l’efficacité de la justice ;

- l’exécution des décisions de justice ;

- l’amélioration de la dotation et la gestion budgétaire de la justice ;

- le renforcement de la documentation au profit des juridictions et du personnel ;

- la sanction des atteintes au bon fonctionnement de la justice ;

- le contrôle de l’état civil.

En ce qui concerne le respect de l’exercice du droit syndical, les activités porteront sur les actions suivantes :

- la lutte contre la discrimination fondée sur l’appartenance syndicale et l’exercice du droit syndical ;

- la répression de l’exercice abusif du droit syndical.

Dans le domaine de l’informatisation des services judiciaires, les actions suivantes seront mise en œuvre :

- la mise en réseau du système judiciaire ;

- l’informatisation des actes de justice ;

- l’informatisation des procédures judiciaires ;

- le renforcement des capacités du service informatique.

En matière d’assainissement des rapports entre les corps de la justice, les OPJ, les autorités administratives et les populations, il s’agira de mettre en œuvre les actions suivantes :

- la création des cadres de concertation entre les acteurs de la justice ;

- la sensibilisation des acteurs sur la courtoisie professionnelle;

- la prise de mesures pour rendre orthodoxes les rapports entre les corps de la justice et les autorités administratives.

Concernant le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la police judiciaire, les actions retenues sont :

- la création et l’opérationnalisation d’un laboratoire de police technique et scientifique ;

- la formation des OPJ ;

- la dotation des OPJ de moyens pour les missions d’enquête.

### Acteurs de mise en œuvre

Les acteurs de mise en œuvre sont : l’Autorité de mise en œuvre du Pacte, les Auxiliaires de justice, les hautes cours, le Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique (Inspection technique des service (ITS), Direction des affaires administratives et financières (DAF), Direction de l’accès à la justice et de l’aide aux victimes (DAJAV), Direction de la communication et de la presse ministérielle (DCPM), Direction générale des affaires juridiques et judiciaires (DGAJJ), Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS), Direction générale de la garde de sécurité pénitentiaire (DGGSP), Direction générale de la politique criminelle et du sceau (DGPCS), Direction des ressources humaines (DRH), , le Secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature (SP/CSM), les syndicats), le Ministère de l’économie et des finances (MEF), le Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale (MFPTSS), le Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation (MATD), le Ministère du développement de l’économie numérique et des postes (MDENP), le Ministère de la défense nationale et des anciens combattants (MDNAC), le Ministère de la Sécurité (MS).

## Axe stratégique 3 : Moralisation de l’appareil judiciaire

### Enoncé du problème

La corruption au sein de l'appareil judiciaire a été l'objet de nombreuses récriminations lors des Etats Généraux. Il faut souligner que la corruption d'un seul acteur judiciaire est scandaleuse. Il est inadmissible que ceux qui sont les détenteurs du pouvoir judiciaire demandent ou acceptent des gratifications financières pour rendre une décision dans un sens donné.

C’est pourquoi, les actions de lutte contre la corruption en milieu judicaire devraient aller au-delà de la dénonciation. De même, les résultats obtenus dans le cadre de la promotion d'une justice impartiale et de l'amélioration des performances des juridictions auront pour effet de faire reculer la corruption.

Aussi, en matière d’éthique, le juge doit avoir le sens de la responsabilité et l’envie de le défendre contre toute mise en cause, intérieure comme extérieure.

Le magistrat se doit d’être intègre pour se conformer à l’honneur de son état. L’expression des qualités d’intégrité permet de légitimer l’office du juge et assurer la confiance de la justice.

### Objectifs et résultats attendus

Cette action vise l’application effective des règles de déontologie et d’éthique.

- Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques visés dans cet axe stratégique sont les suivants :

- renforcer les mécanismes de veille et de contrôle de la déontologie du personnel judiciaire ;

- renforcer les mesures disciplinaires applicables au personnel judiciaire et aux auxiliaires de justice ;

- lutter contre la corruption au sein de la justice.

- Résultats attendus :

Les résultats suivants sont attendus :

- les mécanismes de veille et de contrôle de la déontologie du personnel judiciaire sont renforcés ;

- les mesures disciplinaires applicables au personnel judiciaires et aux auxiliaires de justice sont renforcées;

- la lutte contre la corruption au sein de la justice est renforcée.

### Les principales actions

Les actions concernant le renforcement des mécanismes de veille et de contrôle de la déontologie du personnel judiciaire sont :

- le renforcement des capacités de l’ITS ;

- le renforcement des mécanismes de contrôle.

En ce qui concerne les mesures disciplinaires applicables au personnel judiciaires et aux auxiliaires de justice, les actions retenues sont :

- la relecture et l’adoption formelle du code de déontologie des magistrats ;

- l’adoption des codes de déontologie pour les autres corps des services judiciaires ;

- la sanction des atteintes aux obligations, aux règles de déontologie et de discipline.

La lutte contre la corruption requiert la réalisation des actions suivantes :

- la transparence dans le fonctionnement de la justice ;

- le renforcement des mécanismes existants de répression de la corruption au sein de la justice.

### Acteurs de mise en œuvre

Les acteurs de mise en œuvre des actions de l’axe sont le CSM, le SP/CSM, la DAF, la DAJAV, la DCPM, la DGAJJ, la DGGSP, DGPCS, la DRH, l’ITS, la Perception spécialisée (PS), le Conseil de discipline.

## Axe stratégique 4 : Accessibilité à la justice

### Enoncé du problème

L’accès à la justice est un des éléments essentiels de garantie des droits fondamentaux. Cependant, en raison de l’éloignement des juridictions, des barrières psychologiques et financières, la justice est inaccessible pour une partie importante de la population.

En effet, l’éloignement géographique est très souvent une barrière que nombre de justiciables ont du mal à franchir, s’agissant de l’accès au service de la justice.

En outre, le droit étatique burkinabè (règles de fond et de procédure) est complexe et méconnu par la grande partie de la population, particulièrement analphabète, et cela, même si nul n’est censé ignorer la loi. Les difficultés liées à l’accessibilité psychologique s’expliquent également par le manque de confiance des justiciables en la justice.

Il convient également de relever que le coût élevé des actes de justice ainsi que les frais liés aux honoraires des services des auxiliaires de justice sont souvent inaccessibles aux justiciables, surtout pour les plus vulnérables.

### Objectifs spécifiques et résultats attendus

L’objectif visé dans cet axe est de faciliter un accès équitable des populations aux services de la justice.

- Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de l’axe stratégique sont :

- améliorer l’accessibilité physique au service public de la justice ;

- améliorer l’accessibilité financière au service public de la justice ;

- améliorer l’accessibilité psychologique au service public de la justice.

- Les résultats attendus

Les résultats attendus dans l’axe stratégique sont :

- l’accessibilité physique au service public de la justice est améliorée;

- l’accessibilité financière au service public de la justice est améliorée ;

- l’accessibilité psychologique au service public de la justice est améliorée.

### Les principales actions

En ce qui concerne l’accessibilité physique au service public de la justice, les actions suivantes seront réalisées :

- la poursuite de la construction des juridictions ;

- la dynamisation des juridictions de proximité ;

- la mise en place et l’opérationnalisation des instances locales chargées du règlement des litiges fonciers, ruraux ;

- l’amélioration des infrastructures de la justice.

Les actions prévues dans le cadre de l’accessibilité financière au service public de la justice sont :

- l’opérationnalisation du fonds d’assistance judiciaire ;

- la sensibilisation des populations sur le fonds d’assistance judiciaire ;

- l’évaluation des coûts des actes et des procédures.

L’accessibilité psychologique au service public de la justice sera réalisée à travers les actions suivantes :

- le renforcement de la communication ;

- l’amélioration du traitement des affaires matrimoniales.

### Acteurs de mise en œuvre

Les acteurs de mise en œuvre sont : le Ministère de la justice des droits humains et de la promotion civique (Cabinet, DAF, DAJAV, DCPM, DRH, DGAJJ, DGGSP, DGPCS, la Direction générale de la promotion des droits humains (DGPDH), les Directions régionales des droits humains et de la promotion civique (DRDHPC), le Fonds d'assistance, les juridictions), l’ordre des avocats, la chambre des huissiers, les tribunaux départementaux et d’arrondissements, les tribunaux d’instance le Ministère de l’agriculture, des ressources halieutiques et de la sécurité alimentaire (MARHASA) le MATD et le MEF.

## Axe stratégique 5 : Prise en compte des droits humains dans toutes les étapes de la procédure pénale et dans les lieux de détention

### Enoncé du problème

Le poste d’observation privilégié de l’importance qu’accorde un Etat au respect des droits humains est toujours le fonctionnement de sa justice pénale. Lorsqu’un Etat est doté d’une justice pénale qui prive trop longtemps les mis en cause de l’accès à un magistrat, utilise la torture pour obtenir des aveux, laisse vivre des détenus dans des conditions dégradantes et inhumaines, on peut affirmer sans ambages que cet Etat ne respecte pas les droits humains. La situation actuelle au Burkina Faso ne correspond pas à ce sombre tableau mais devrait être améliorée pour que le pays puisse affirmer que les droits humains sont respectés à toutes les étapes de la procédure pénale et dans les lieux de détention.

Le respect des droits humains en milieu carcéral est également une priorité du département. Il faut relever à ce niveau qu’en dépit de l’accroissement du nombre d’établissements pénitentiaires, la plupart ne répondent pas aux normes internationales (espace vital, organisation architecturale tenant compte des normes de sécurité, de la séparation basée sur le sexe, l’âge, la dangerosité, la situation juridique des détenus, etc.). Les taux d’occupation les plus élevés (supérieur à 250%) au 31 décembre 2013 selon l’annuaire statistique 2014 ont été enregistrés dans les établissements pénitentiaires de Tenkodogo (362,5%) Bobo-Dioulasso (335,6%), Ouagadougou (304,9%), Kaya (294,2%) et Bogandé (277,5%).

### Objectifs spécifiques et résultats attendus

L’objectif de cette action est de prendre en compte les droits humains à toutes les étapes de la procédure pénale et dans les lieux de détention.

- Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques sont :

- améliorer le respect des droits humains lors des enquêtes préliminaires et des gardes à vue à la police judiciaire ;

- améliorer le respect des droits humains devant les autorités judiciaires ;

- améliorer la situation des droits humains dans les établissements pénitentiaires.

- Résultats attendus

Les résultats attendus de la mise en œuvre de l’axe stratégique sont :

- le respect des droits humains lors des enquêtes préliminaires et des gardes à vue à la police judiciaire est observé ;

- le respect des droits humains devant les autorités judiciaires est amélioré ;

- la situation des droits humains dans les établissements pénitentiaires est améliorée.

### Les principales actions

Les actions entrant dans le cadre du respect des droits humains lors des enquêtes préliminaires et des gardes à vue à la police judiciaire sont :

- la normalisation des cellules de garde à vue ;

- le respect des droits des personnes interpellées.

En matière de respect des droits humains devant les autorités judiciaires, les actions suivantes seront réalisées :

- l’application effective des peines alternatives à l’emprisonnement ferme ;

- le respect des droits des personnes poursuivies.

En matière d’amélioration de la situation des droits humains dans les établissements pénitentiaires, il sera réalisé les actions suivantes :

- l’amélioration des conditions de détention;

- le renforcement de la réinsertion sociale des détenus ;

- le respect des droits des détenus ;

- l’effectivité du droit de vote des détenus.

### Acteurs de mise en œuvre

Les structures de mise en œuvre de l’axe sont essentiellement les structures du Ministère notamment, le Cabinet, la DAF, la DAJAV, la DCPM, la DGAJJ, la Direction générale de la défense des droits humains (DGDDH), les Directions régionales des droits humains (DGPDH), la DGESS, la DGGSP, la DGPCS, l’IGS, la DGPDH, la DRH, le MDNAC, le MS, le projet production pénitentiaires et les juridictions.

# Mécanisme de pilotage et de suivi évaluation du Plan d’actions du Pacte national

Le Mécanisme de pilotage et de suivi évaluation du Plan d’actions national de mise en œuvre du Pacte pour le renouveau de la justice est une articulation d’organes de pilotage et d’instruments de suivi qui permettront une évaluation du Pacte ainsi que de son Plan d’actions de mise en œuvre.

## Les organes de pilotage

Outre l’AMP prévue par le pacte, les organes intervenant dans le suivi, la coordination et l’impulsion de la mise en œuvre du Plan d’actions au niveau ministériel sont : le Comité de pilotage, les groupes thématiques et le secrétariat technique.

### Comité de pilotage

Au regard de la diversité des activités du Plan d’actions et des acteurs qui interviendront dans leur mise en œuvre, du financement et du suivi, le comité de pilotage sera présidé par le Secrétaire général du Ministère en charge de la justice et composé des PTF du plan d’actions, des responsables des structures de mise en œuvre des activités du plan, des présidents des groupes thématiques, des ministères et institutions concernés et des Organisations syndicales du Ministère.

Il a pour mission de mobiliser davantage l’ensemble des acteurs concernés par le plan d’actions pour la programmation, la mise en œuvre et l’évaluation des activités du Plan d’actions. Il se réunit deux (2) fois par an et a pour missions de :

- superviser la mise en œuvre des actions prévues dans le plan d’actions ;

- donner les orientations nécessaires à la bonne exécution de ces actions ;

- faire le bilan de la réalisation des actions ;

- vérifier le respect du niveau d’atteinte des cibles annuelles.

### Les groupes thématiques

En vue d’assurer une synergie d’actions dans le suivi de la mise en œuvre des politiques sectorielles, il est institué dans chaque département ministériel des groupes thématiques. Au ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique, ces groupes sont présidés par des conseillers techniques ou des chargés de mission, et se réunissent deux fois par trimestre.

Les activités du Plan d’actions du Pacte seront suivies par les différents groupes thématiques en fonction de leur domaine d’action. Sur convocation du Ministre, il sera organisé une fois par trimestre, une rencontre des présidents des groupes thématiques afin de rendre compte de l’état d’exécution des activités du plan d’actions.

### Le secrétariat technique du Plan d’actions

Le Secrétariat technique, assuré par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles, est l’organe principal de suivi permanant et d’impulsion pour la mise en œuvre du Plan d’actions. Ainsi, Il assure le suivi de la mise en œuvre, par les structures responsables, des actions du Plan d’actions. Il élabore, en collaboration avec les structures techniques responsables des activités les programmes d’activités annuels sur la base du Plan d’actions. Il produit également des rapports semestriels et annuels de réalisation des activités du Plan d’actions.

Le Programme d’activités et les rapports sont soumis au Comité de pilotage. Le Secrétariat reçoit copies des rapports des chefs de juridiction et des groupes thématiques. Il élabore annuellement, sur cette base, des rapports sur le fonctionnement du système judiciaire. Ce rapport est soumis au Ministre chargé de la justice. Le secrétariat est également chargé de la préparation des sessions du comité de pilotage et assure le rapportage.

## Les instruments de suivi évaluation

Le suivi de la mise en œuvre du plan d’actions sera assuré à travers des rapports semestriels et annuels de mise en œuvre du plan d’actions, des rapports trimestriels des chefs de juridictions et de parquets et les rapports annuels sur le fonctionnement du système judiciaire.

### Les rapports semestriel et annuel de mise en œuvre du Plan d’actions

En vue d’un suivi permanent de la mise en œuvre des activités du plan d’actions, le Secrétariat technique élabore, à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport semestriel sur la mise en œuvre du Plan d’actions. Ce rapport fait le bilan de la mise en œuvre des activités au premier semestre de l’année concernée. Il élabore également, à la fin de chaque année, un rapport annuel sur la mise en œuvre des activités de l’année. Le rapport annuel fera ressortir les résultats d’effets des actions mises en œuvre au cours de l’année.

### Les rapports des Chefs de juridictions et de parquets

Conformément à l’article 29 du Pacte, les Chefs de juridictions et de parquets produisent des rapports d’activités trimestriels de leur juridiction ou parquet respectif. Ces rapports d’activités feront ressortir l’état des dossiers enrôlés dans chaque juridiction, la situation des dossiers traités et rédigés par chaque magistrat ainsi que les délais de traitement. Ils feront également ressortir les difficultés auxquelles chaque juridiction est confrontée. Ces rapports sont transmis au ministre en charge de la Justice qui en donne copie au Secrétariat technique aux fins d’élaboration des rapports synthétiques.

### Les rapports semestriels sur le fonctionnement du système judiciaire

A la fin de chaque semestre, le secrétariat technique produit un rapport synthétique sur le fonctionnement du système judicaire sur la base des rapports trimestriels des chefs de juridictions et de parquets ainsi que des rapports de l’Inspection technique des services. Ce rapport fera ressortir notamment l’état de traitement des dossiers judiciaires, les défaillances constatées dans le fonctionnement du système judiciaire, les difficultés auxquelles sont confrontées les différents acteurs et les propositions de solutions. Ces rapports sont transmis au Ministre en charge de la Justice.

# Financement du plan d’actions

L’exécution du plan d’action nécessite la mobilisation des ressources financières à hauteur de 55 633 000 000 Francs CFA réparties comme suit : 2 105 000 000 F CFA en 2015, 4 803 000 000 F CFA en 2016, 18 585 000 000 F CFA en 2017, 19 436 000 000 F CFA en 2018 et 10 704 000 000.FCFA en 2019.

Le tableau ci-dessous illustre en million de Francs CFA, les ressources par objectif et par an :

| Objectifs stratégiques | Objectifs spécifiques | budget 2015 | budget 2016 | budget 2017 | budget 2018 | budget 2019 | Budget Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif stratégique 1: renforcer l'Indépendance de la magistrature | Objectif spécifique 1: Renforcer les instruments juridiques nationaux garantissant l’indépendance de la magistrature | 30 | 159 | 82 | 22 | 22 | 315 |
|  | Objectif spécifique 2 : Renforcer les capacités du CSM | 0 | 126 | 50 | 50 | 50 | 276 |
|  | Sous total | 30 | 285 | 132 | 72 | 72 | 591 |
| Objectif stratégique 2 : Renforcer le fonctionnement du service publique de la justice | Objectif spécifique 1: Renforcer les services de la justice en ressources humaines qualifiées | 640 | 744 | 3325 | 2441 | 941 | 8091 |
|  | Objectif spécifique 2: Améliorer la performance des juridictions | 109 | 159 | 322 | 178 | 94 | 861 |
|  | Objectif spécifique 3: Respecter l’exercice du droit syndical | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
|  | Objectif spécifique 4: Informatiser les services judiciaires | 5 | 480 | 631 | 105 | 45 | 1266 |
|  | Objectif spécifique 5: Assainir les rapports entre les corps de la justice, les OPJ, les autorités administratives et les populations | 25 | 58 | 85 | 78 | 73 | 319 |
|  | Objectif spécifique 6: Renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la police judiciaire | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 25 |
|  | Sous total | 779 | 1451 | 4378 | 2817 | 1153 | 10577 |
| Objectif stratégique 3 : moralisation de l’appareil judiciaire | Objectif spécifique 1: Renforcer des mécanismes de veille et de contrôle de la déontologie du personnel judiciaire | 15 | 39 | 20 | 20 | 20 | 114 |
|  | Objectif spécifique 2: Renforcer des mesures disciplinaires du personnel judiciaires et des auxiliaires de justice | 10 | 27 | 49 | 36 | 29 | 151 |
|  | Objectif spécifique 3: Lutter contre la corruption au sein de la justice | 21 | 35 | 30 | 30 | 30 | 146 |
|  | Sous total | 46 | 101 | 99 | 86 | 79 | 411 |
| Objectif stratégique 4 : Renforcer l'Accessibilité à la justice | Objectif spécifique 1: Améliorer l’accessibilité physique au service public de la justice | 185 | 1185,5 | 8625 | 9105 | 5725 | 24826 |
|  | Objectif spécifique 2: Améliorer l’accessibilité financière au service public de la justice | 70 | 385 | 447 | 335 | 315 | 1552 |
|  | Objectif spécifique 3: Améliorer l’accessibilité psychologique au service public de la justice | 68 | 117 | 363 | 320 | 217 | 1085 |
|  | Sous total | 323 | 1688 | 9435 | 9760 | 6257 | 27462 |
| Objectif stratégique 5: Prise en compte des droits humains dans toutes les étapes de la procédure pénale et dans les lieux de détention | Objectif spécifique 1: Améliorer la prise en compte des droits humains lors des enquêtes préliminaires et des gardes à vue à la police judiciaire | 34 | 60 | 79 | 79 | 79 | 331 |
|  | Objectif spécifique 2: Améliorer la prise en compte des droits humains devant les autorités judiciaires | 6 | 88 | 141 | 139 | 95 | 469 |
|  | Objectif spécifique 3: Améliorer la situation des droits humains dans les établissements pénitentiaires | 887 | 1131 | 4322 | 6483 | 2969 | 15792 |
|  | Sous total | 927 | 1279 | 4542 | 6701 | 3143 | 16592 |
| Total |  | 2 105 | 4 803 | 18 585 | 19 436 | 10 704 | 55 633 |

Le financement du plan d’action sera principalement assuré par le budget de l’Etat. Toutefois, il sera fait appel aux partenaires techniques et financiers pour assurer les besoins de financement.

Le tableau ci-dessous présente le plan de financement sur la base des estimations de la contribution des partenaires techniques et financiers actuels du ministère. Il convient de rappeler que le ministère bénéficie principalement de l’appui financier de l’Union européenne et la Banque mondiale à travers le Projet d’appuis à la politique nationale de justice (PA-PNJ) et le Programme de modernisation de l’administration publique (PMAP) dont les activités sont adoptées au cours des comités de pilotage. Ainsi, la programmation budgétaire prend en compte aussi bien certaines activités du pacte et des activités de mise en œuvre de la PNJ.

Aussi, la programmation de l’année 2015 a été maintenue dans le but de capitaliser toutes les activités réalisées suite à l’adoption du pacte.

Le plan de financement prévisionnel présente un gap de financement de l’ordre de 42 701 000 000 F CFA. La situation détaillée en million de Francs CFA se présente ainsi qu’il suit :

| Axes Stratégiques | budget 2015 | budget 2016 | budget 2017 | budget 2018 | budget 2019 | Budget Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL Budget | 2 105 | 4 803 | 18 585 | 19 436 | 10 704 | 55 633 |
| Financement Etat (titre III, IV et V) | 454 | 2 916 | - | - | - | - |
| Financement Etat (Contrepartie PA-PNJ/loi de finance) | 40 | 84 | 84 | 84 | 84 | 376 |
| Financement UE (PA-PNJ/Devis programme) | 561 | 665 | 665 | 665 | 665 | 3 221 |
| Financement BM (PMAP) | 1 050 | 1 050 | 2 930 | 1 758 | - | 8 546 |
| Financement Ambassade Danemark | 0 | 88 | 219 | 263 | 219 | 789 |
| TOTAL Financement | 2 105 | 4 803 | 3 898 | 2 770 | 968 | 12 932 |
| GAP de financement | 0 | 0 | 14 687 | 16 666 | 9 736 | 42 701 |

# Les hypothèses/ Risques

Les hypothèses indiquent les conditions favorables à l’atteinte et à l’amélioration des résultats. Elles représentent les conditions positives externes et internes importantes dans l’atteinte des objectifs fixés. La mise en œuvre optimale du plan d’actions du Pacte est conditionnée par la réalisation de certaines hypothèses notamment, l’adhésion des acteurs, l’adoption de certains textes, la disponibilité des moyens humains et financiers, le renforcement du contrôle hiérarchique, la volonté gouvernementale et la stabilité politique.

## L’adhésion des acteurs

Pour surmonter certains obstacles à la mise en œuvre du plan d’actions du Pacte et impulser une dynamique de renouveau, l’adhésion des différentes parties prenantes s’avère indispensable. Il s’agit notamment des acteurs judiciaires, de l’Assemblée nationale, d’autres départements ministériels partenaires et de la population.

## L’adoption préalable de certains textes

La mise en œuvre effective de certaines actions passe au préalable par l’adoption de textes importants tels que la loi sur le CSM, le code de déontologie, le nouveau statut du corps de la magistrature ainsi que la Constitution relue.

## La disponibilité des moyens humains et financiers

La faiblesse du budget du Ministère en charge de la justice à jusque-là entravé la mise en œuvre de certaines réformes, aggravant ainsi la contre-performance du système judiciaire. Aussi une augmentation sensible du budget du ministère et la non régulation de celui-ci sont-elles nécessaires pour l’amélioration de la productivité du secteur. En outre, des efforts doivent être consentis en matière d’affectation rationnelle et de renforcement des compétences du personnel judiciaire à travers l’amélioration de la formation initiale et continue en vue d’un service public de qualité.

## Le contrôle hiérarchique

Une insuffisance dans le management et un manque de rigueur dans le suivi des activités au sein des services judiciaires sont sources de laxisme et d’inefficacité dans le traitement des dossiers et la rédaction des décisions. Pour réduire les délais de traitement des dossiers et de rédaction des décisions et améliorer ainsi les performances de la justice, il apparait indispensable de renforcer le contrôle hiérarchique.

Par ailleurs le principe de la reddition des comptes dans l’administration suppose que les juridictions doivent rendre compte de leurs activités à travers des rapports d’activités afin de permettre de suivre et d’évaluer les activités.

## La volonté gouvernementale

Le soutien du gouvernement est fondamental pour asseoir les bases d’une véritable réforme du système judiciaire à travers l’application effective des textes adoptés, la lutte effective contre les crimes économiques et de sang ainsi que l’allocation suffisante des ressources nécessaires à la mise en œuvre des réformes.

## La stabilité politique

A l’instar des autres secteurs d’activités, les réformes engagées au niveau de la justice ne peuvent aboutir sans une stabilité politique.

# Cadre logique

| Réf. pacte | N° | Actions | Effets | Indicateurs d'effets | Source de vérification | Hypothèses |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axe stratégique 1 : Indépendance de la magistrature |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 1: Renforcer l'indépendance de la magistrature |  |  |  | Proportion de juge ayant subi des pressions dans le traitement de leur dossier | Rapport d’enquête | Adhésion de tous les acteurs |  |  |
| 1.1. Objectif spécifique 1: Renforcer les instruments juridiques nationaux garantissant l’indépendance de la magistrature |  |  |  | Proportion de textes adoptés par rapport à ceux prévus | Journal officiel | Adhésion de tous les acteurs |  |  |
| Art 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 17 et 22 | 1.1.1 | Ancrage effectif de la garantie de l’indépendance de la magistrature | La magistrature est indépendante vis-à-vis des autres pouvoirs | Proportion des textes adoptés par rapport à ceux prévus par le pacte pour renforcer l'indépendance de la magistrature | Décret de promulgation, Compte rendu du Conseil des Ministres | Adhésion des acteurs |  |  |
| Art 3 | 1.1.2 | Renforcement du principe de l’inamovibilité du juge | L’indépendance du juge est renforcée | Existence d'une loi prévoyant l'obligation de motivation par écrit le recours à l'utilisation de la nécessité de service | Décret de promulgation, | Adhésion des acteurs |  |  |
| Art 6 | 1.1.3 | Traitement du Pouvoir judiciaire au même niveau que les autres pouvoirs | Le pouvoir judiciaire a un traitement qui permet au détenteur de ce pouvoir d'être respecté et considéré comme ceux des autres pouvoirs | Proportion de textes qui consacrent le principe d'égalité des pouvoirs adoptés | Décret de promulgation, Compte rendu du Conseil des Ministres | Adhésion des acteurs |  |  |
| Art 15 | 1.1.4 | Protection du personnel et des locaux de la justice | La sécurité du personnel judiciaire et des locaux est assurée | Existence d'un décret relatif à la sécurité du personnel judiciaire et des locaux | Compte rendu du Conseil des Ministres | Engagement du gouvernement |  |  |
| Art 111 | 1.1.5 | Création et fonctionnement de l’AMP | L’AMP est créée et fonctionne | Disponibilité de la loi créant l'AMP; Nombre de sessions tenues par l'AMP | Décret de promulgation, Compte rendu du Conseil des Ministres; Rapports d'activités de l'AMP | Adhésion de l'assemblée nationale |  |  |
| 1.2. Objectif spécifique 2 : Renforcer les capacités du CSM |  |  |  | Taux de couverture des besoins du SP/CSM | Rapport du SP/CSM |  |  |
| Art 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22 | 1.2.1 | Renforcement des capacités en ressources humaines du Secrétariat permanent du CSM | Tous les postes de travail du SP/CSM sont pourvus en ressources humaines qualifiées | Taux d'occupation des postes de travail prévus par les textes de fonctionnement | Décrets et actes d'affectation | Adoption de la loi sur le CSM |  |  |
|  | 1.2.2 | Renforcement des capacités en moyens matériels du Secrétariat permanent du CSM | Les besoins en matériels du SP/CSM sont satisfaits | Taux d’exécution du plan d’équipement | Loi de finances | Adhésion de l'assemblée nationale et du MEF |  |  |
|  | 1.2.3 | Renforcement des capacités en ressources financières du Secrétariat du CSM | Le SP/CSM dispose d’un budget conséquent pour son fonctionnement | Budget alloué au SP/CSM ; Taux de couverture du besoin de financement du SP/CSM | Loi de finances | Adhésion de l'assemblée nationale et du MEF |  |  |
| Axe stratégique 2 : Fonctionnement du service public de la justice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 2 : Renforcer le fonctionnement du service public de la justice |  |  |  | Taux d’infirmation des décisions en appel, Taux de décisions cassées |  |  |  |  |
| 2.1. Objectif spécifique 1: Renforcer les services de la justice en ressources humaines qualifiées |  |  |  | Niveau de qualité de la formation | Rapports d’audits |  |  |  |
| Art 19, 20, 28 | 2.1.1 | Recrutement du personnel de la justice | Le Ministère dispose de personnels suffisants | Taux d'exécution du plan de recrutement | Rapport d'exécution du plan de recrutement | Disponibilité du budget alloué pour le recrutement |  |  |
| Art 21, 24, 25, 26 | 2.1.2 | Relecture des textes relatifs au recrutement du personnel de la justice | Le dispositif normatif de recrutement du personnel est renforcé | Proportion des textes relus relatifs au recrutement | Compte rendu du Conseil des ministres | Engagement du gouvernement |  |  |
| Art 23, 25, 28 | 2.1.3 | Formation initiale et continue du personnel de la justice | Le Ministère dispose de personnels qualifiés | Taux d'exécution du plan de formation ; Taux d’exécution de la stratégie de spécialisation des magistrats | Rapport de la DRH ; Rapport de l’école chargée de la formation | Disponibilité de ressources financières |  |  |
| Art 25 | 2.1.4 | Création et opérationnalisation d’un centre de formation des professions judiciaires | Le centre de formation des professions judiciaires est fonctionnel | Disponibilité du texte de création du centre de formation des professions judiciaires ; Nombre d'agents formés par le centre | Compte rendu du Conseil des ministres Rapport d'activité du centre | Disponibilité de ressources financières |  |  |
| Art 27 | 2.1.5 | Création d’un corps de police judiciaire | Un corps de Police Judiciaire est créé | Existence du corps de police judiciaire | Textes de création du corps | Adhésion des acteurs |  |  |
| 2.2. Objectif spécifique 2: Améliorer la performance des juridictions |  |  |  | Rendement moyen des Magistrats et des juridictions, | Rapport des chefs de juridiction, Annuaire statistique | Adhésion des acteurs |  |  |
| Art 29 | 2.2.1 | Suivi et évaluation des activités judiciaires | Les rapports d’activités des juridictions sont régulièrement produits | Proportion de rapports d'activités produits dans les délais | Rapports des juridictions | Contrôle rigoureux de la hiérarchie |  |  |
| Art 14, 34, 35, 36 | 2.2.2 | Relecture ou adoption des textes en vue d'améliorer les performances des juridictions | Le cadre normatif relatif aux performances des juridictions est amélioré | Proportion des textes relatifs à la performance des juridictions relus | Décret de promulgation Comptes rendus du Conseil des ministres | Engagement du gouvernement et de l'Assemblé Nationale |  |  |
| Art 34, 49, 51, 52, 58, 60, 69, 70, 71, 79,88, 106 | 2.2.3 | Amélioration de l’efficacité de la justice | Les délais moyens de traitement des dossiers de justice sont respectés | Délai moyen de traitement des dossiers | Statistiques judiciaires; Rapport de la DGAJJ | Adhésion des acteurs, Disponibilité des ressources humaines |  |  |
|  |  |  | L'efficacité du travail du personnel judiciaire dans la délivrance des actes de justice est améliorée | Délai moyen de délivrance des décisions de justice et des actes du Parquet | Statistiques judiciaires; Rapport de la DGAJJ | Adhésion des acteurs, Disponibilité des ressources humaines |  |  |
|  |  |  |  | Délai moyen de délivrance des certificats de nationalité et casiers judiciaires | Rapport d’évaluation des délais de traitement et de délivrance des actes de justice, Rapports trimestriels des chefs de juridictions | Adhésion des acteurs, Disponibilité des ressources humaines |  |  |
|  |  |  | Les juges des juridictions des enfants se consacrent exclusivement aux dossiers impliquant les enfants | Nombre de juges pour enfants nommés | Décrets de nomination | Disponibilité du personnel |  |  |
|  |  |  | Les témoins, experts, et victimes bénéficient d’une protection | Proportion d'experts, de témoins et de victimes protégés | Rapport du Ministère de la sécurité | Disponibilité des acteurs |  |  |
|  |  |  | Les acteurs judiciaires excellents sont encouragés | Nombre d'acteurs judiciaires excellents encouragés | Rapport d'activités | Disponibilité des ressources financières |  |  |
|  |  |  | Le personnel judiciaire est affecté équitablement | Rapport entre le nombre de dossiers reçus et le nombre de personnel par juridiction; ratio nombre de détenus pour un GSP par EP | Statistiques judiciaires | Adhésion des acteurs |  |  |
| Art 49, 51, 52 | 2.2.4 | Exécution des décisions de justice | Les décisions de justice sont exécutées | Taux d'exécution des décisions de justice | Rapports des juridictions, Rapports d'études | Disponibilité des moyens humains |  |  |
| Art 72, 73 | 2.2.5 | Amélioration de la dotation et de la gestion budgétaire de la justice | Le ministère dispose d’un budget d’au moins 2% du budget national | Proportion du budget du ministère par rapport au budget de l'Etat | Loi de Finances | Volonté politique |  |  |
|  |  |  | La gestion du budget est améliorée | Taux d'absorption du budget | Circuit informatisé de la Dépense | Non régulation du budget |  |  |
| Art 74, 75 | 2.2.6 | Renforcement de la documentation au profit des juridictions et du personnel | Le personnel et les juridictions disposent de la documentation nécessaire | Proportion de juridictions dotées conformément au plan de dotation | Rapport DGAJJ | Disponibilité de ressources financières |  |  |
| Art 35, 52, 53 | 2.2.7 | Sanction des atteintes au bon fonctionnement de la justice | Les personnes qui entravent le bon fonctionnement de la justice sont sanctionnées | Proportion de personnes qui entravent le bon fonctionnement de la justice sanctionnées | Rapport ITS | Volonté politique |  |  |
| Art 32 | 2.2.8 | Contrôle de l’état civil | Le parquet assure un contrôle efficace de l’Etat civil | Proportion de contrôles effectués sur le nombre de contrôles programmés | Rapport de contrôle du parquet | Disponibilité de moyens financiers et logistiques |  |  |
| 2.3. Objectif spécifique 3: Respecter l’exercice du droit syndical |  |  |  | Proportion de cas avérés de violations à la législation en matière d’exercice du droit syndical sanctionnées | Rapport de l’ITS | Volonté politique |  |
| Art 38,39 | 2.3.1 | Lutte contre la discrimination fondée sur l’appartenance syndicale et l’exercice du droit syndical | Les décisions liées à la carrière des acteurs de la justice ne sont pas liées à l’appartenance syndicale | Application de critères objectifs pour la notation et les affectations | Décisions liées à la carrière des acteurs | Adhésion des acteurs |  |  |
|  |  |  | Le droit syndical est exercé conformément aux textes en vigueur | Nombre de cas de violation des règles relatives à l'exercice du droit syndical | Rapport de la DRH, Rapport de l’ITS | Adhésion des acteurs |  |  |
| Art 37 | 2.3.2 | Sanction des violations de la législation en matière d’exercice du droit syndical | Les violations de la législation en matière d’exercice du droit syndical sont sanctionnées | Proportion de cas de sanction des violations de la législation en matière d’exercice du droit syndical | Rapport ITS | Adhésion des acteurs |  |  |
| 2.4. Objectif spécifique 4: Informatiser les services judiciaires |  |  |  | Proportion de locaux du ministère mis en réseau | Rapport DGESS |  |  |
| Art 32 | 2.4.1 | Mise en réseau du système judiciaire | Le système judiciaire est mis en réseau | Nombre de locaux du ministère mis en réseau | Rapport DGESS | Disponibilité des ressources financières et de l’assistance techniques |  |  |
| Art 30,33 | 2.4.2 | Informatisation des actes de justice | Les actes de justice sont fiables et délivrés avec célérité | Délai de délivrance des actes de justice | Statistiques judiciaires | Disponibilité des ressources financières et de l’assistance techniques |  |  |
| Art 30,33 | 2.4.3 | Informatisation des procédures judiciaires | Les procédures judiciaires sont sécurisées, fiables et rapides | Proportion des procédures judiciaires informatisées | Rapport DGESS | Disponibilité des ressources financières et de l’assistance techniques. Adhésion des acteurs |  |  |
| Art 33 | 2.4.4 | Renforcement des capacités du service informatique | Les acteurs utilisent les applications informatiques | Délai moyen de traitement des dossiers, Proportion des acteurs qui utilisent les applications informatiques | Rapport juridictions, parquet et DGESS | Disponibilité des ressources financières et de l’assistance techniques, Adhésion des acteurs |  |  |
| 2.5. Objectif spécifique 5: Assainir les rapports entre les corps de la justice, les OPJ, les autorités administratives et les populations |  |  |  | Nombre de plaintes enregistrées relatives à la courtoisie entre les corps de la justice d’une part et les populations d’autre part | Rapports ITS, Rapports du SP/CSM, juridictions | Adhésion des acteurs |  |  |
| Art 41, 44, 59 | 2.5.1 | Création de cadres de concertation entre les acteurs de la justice | Les rapports entre les acteurs de la justice sont améliorés | Proportion de cadres de concertation fonctionnels | Rapport des rencontres | Adhésion des acteurs |  |  |
| Art 54,56 | 2.5.2 | Sensibilisation des acteurs sur la courtoisie professionnelle | Les rapports entre les acteurs de la justice et la population sont empreints de courtoisie | Nombre de plaintes enregistrées relatives à la courtoisie | Rapports ITS, Rapports du SP/CSM, juridictions | - |  |  |
| Art 10, 43 | 2.5.3 | Prise de mesures pour rendre orthodoxes, les rapports entre les corps de la justice, les autorités administratives | Les rapports entre les corps de la justice et les autorités administratives sont assainis | Proportion de textes révisés par rapport aux textes à réviser | Compte rendu du Conseil des ministres, Arrêtés | Adhésion des acteurs |  |  |
| 2.6. Objectif spécifique 6: Renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la police judiciaire |  |  |  | Proportion d'enquêtes menées par les OPJ par rapport aux demandes d’enquêtes | Rapport des OPJ | Adhésion des acteurs |  |  |
| Art 61 | 2.6.1 | Création et opérationnalisation d’un laboratoire de police technique et scientifique | Le laboratoire de police technique et scientifique est fonctionnel | Nombre d'analyses faites par le laboratoire scientifique | Rapport d'expertises | Disponibilité de personnel qualifiés et des moyens matériels |  |  |
| Art 27,62 | 2.6.2 | Formation des OPJ | Les OPJ bénéficient d’une formation (initiale, continue et spécialisée) appropriée | Proportion d'OPJ ayant reçus une formation spécialisée appropriés, Proportion d’OPJ ayant reçus une formation continue appropriée | Rapport d'activités du Ministère en charge de la sécurité | Adhésion des acteurs |  |  |
|  | 2.6.3 | Dotation des OPJ de moyens pour les missions d’enquête | Les OPJ disposent de moyens conséquents pour mener leurs enquêtes | Taux de couverture des besoins des OPJ pour les enquêtes | Rapport des OPJ | Adhésion des acteurs |  |  |
| Axe stratégique 3 : Moralisation de l’appareil judiciaire |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 3 : Renforcer l’application effective des règles de déontologie et d’éthique de l’appareil judiciaire |  |  |  | Proportion des cas sanctionnés par rapport aux nombres de cas décelés dans les rapports de l'inspection | Rapports de l’ITS | Engagement des autorités |  |
| 3.1. Objectif spécifique 1: Renforcer des mécanismes de veille et de contrôle de la déontologie du personnel judiciaire |  |  |  | Proportion des structures contrôlées | Rapport de l’ITS |  |  |
| Art 76 | 3.1.1 | Renforcement des capacités de l’ITS | L’ITS dispose de ressources humaines qualifiées, matérielles, financières et suffisantes | Effectif du personnel de l'ITS; Budget de fonctionnement de l'ITS | SIGASPE; Régie de l'inspection | Augmentation du budget du ministère |  |  |
| Art 13 | 3.1.2 | Renforcement des mécanismes de contrôle | Les mécanismes de contrôle sont efficaces | Nombre de structures contrôlées par an | Rapports annuels de l'ITS | Augmentation du budget de l'ITS |  |  |
| 3.2. Objectif spécifique 2: Renforcer les mesures disciplinaires applicables au personnel judiciaires et aux auxiliaires de justice |  |  |  | Proportion de textes disciplinaires adoptés | Décret de promulgation de la loi |  | Adhésion des acteurs |  |  |
| Art 5, 16, 18, 82, 100, 40, 85 | 3.2.1 | Relecture et adoption formelle du code de déontologie des magistrats | Le code de déontologie des magistrats est contraignant | Adoption d'un texte de loi régissant la déontologie des magistrats | Décret de promulgation de la loi, Journal officiel | Adoption du nouveau statut du corps de la magistrature |  |  |
|  |  |  | Le code de déontologie des magistrats est respecté | Nombre de manquements au code décelés par an par l'ITS | rapports d'inspection de l'ITS | Adoption du code de déontologie |  |  |
| Art 83, 84 | 3.2.2 | Adoption des codes de déontologie pour les autres corps des services judiciaires | Les autres corps des services judiciaires disposent de codes de déontologie | Adoption de codes de déontologie pour les autres corps des services judiciaires | Textes d'adoption de ces codes | Adhésion des ordres professionnels |  |  |
| Art 46, 47, 48, 5, 18, 40 | 3.2.3 | Sanction des atteintes aux obligations, aux règles de déontologie et de discipline | Les manquements aux obligations, aux règles de déontologie et de discipline sont sanctionnés | Nombre de cas décelés dans les rapports de l'inspection sanctionnés | PV de conseil de discipline; Rapports d'inspection de l'ITS, Rapports des différents ordres d’auxiliaires de justice | Adhésion des auxiliaires de justice |  |  |
| 3.3. Objectif spécifique 3: Lutter contre la corruption au sein de la justice |  |  |  | Niveau de perception de la corruption et les autres formes de pression au sein de la justice | Etude sur la perception de la corruption | Adhésion des acteurs de la justice et la population |  |
| Art 8, 9, 11, 78 | 3.3.1 | Transparence dans le fonctionnement de la justice | Les justiciables sont informés sur les conditions de délivrance des actes de justice | Proportion de TGI disposant de tableau d'affichage sur les conditions d’obtention des actes de justice | Rapport d’activités de la DAJAV | Disponibilité des ressources financières |  |  |
|  |  |  | Les justiciables et les acteurs de la justice sont sensibilisés sur la corruption et les autres formes de pression au sein de la justice | Proportion d’actions de sensibilisation sur la corruption et les autres formes de pression | Rapports d’activités | Adhésion des acteurs de la justice et la population ou sensibilisation sur la corruption et les autres formes de pression au sein de la justice |  |  |
| Art 56, 57, 58, 77, 81 | 3.3.2 | Renforcement du mécanisme de répression de la corruption | Les cas de corruption sont effectivement dénoncés et sanctionnés | Le nombre de cas de corruption dénoncés et sanctionnés | Les PV des conseils de discipline; Les registres de jugement (plumitifs) | Adhésion des populations et des acteurs de la justice |  |  |
| Axe stratégique 4 : Accessibilité à la justice |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 4 : Renforcer l'accessibilité à la justice |  |  |  | Niveau de satisfaction de la population | Rapport d'enquête | Volonté politique, les ressources financières |  |
| 4.1. Objectif spécifique 1: Améliorer l’accessibilité physique au service public de la justice |  |  |  | Rayon moyen d'accès | Annuaire Statistique de la justice | Disponibilité de ressources financières |  |
| Art 86 | 4.1.1 | Poursuite de la construction des juridictions | Le rayon moyen d’accès à la justice est réduit | Proportion de nouvelles juridictions construites | Annuaire Statistique de la justice | Disponibilité de ressources financières |  |  |
| Art 89, 90 | 4.1.2 | Dynamisation des juridictions de proximité | Les TD/TA sont dynamisés | Proportion de TD/TA qui tiennent régulièrement des audiences | Rapports d'inspection statistiques judiciaires | Adhésion des acteurs du MATD, disponibilité des ressources financières |  |  |
| Art 91 | 4.1.3 | Mise en place et opérationnalisation des instances locales chargées de règlement des litiges fonciers ruraux | Les instances locales chargées de règlement des litiges fonciers ruraux sont fonctionnelles | Proportion d'instances locales fonctionnelles | Rapport de suivi, rapport d'activité, PV | Disponibilité des ressources financières |  |  |
| Art 87 | 4.1.4 | Amélioration des infrastructures de la justice | Les juridictions et établissements pénitentiaires sont conformes aux normes | Proportion de juridictions et d’établissements pénitentiaires conformes aux normes | Rapport d'inspection rapport de contrôle | Stabilité politique, disponibilité des ressources financières |  |  |
| 4.2. Objectif spécifique 2: Améliorer l’accessibilité financière au service public de la justice |  |  |  | Ratio coût moyen sur revenu moyen | Rapport d’étude | Disponibilité des ressources financières |  |
| Art 92 | 4.2.1 | Opérationnalisation du fonds d’assistance judiciaire | Les personnes indigentes bénéficient du fonds d’assistance judiciaire | Proportion de personnes indigentes remplissant les conditions, bénéficiaires du fonds d'assistance judiciaire | Rapport du fonds d'assistance | Disponibilité des ressources financières, adhésion de la population |  |  |
| Art 93 | 4.2.2 | Sensibilisation des populations sur le fonds d’assistance judiciaire | Les populations sont informées sur l’existence du fonds d’assistance judiciaire | Proportion d'activité de sensibilisations tenues | Rapport d'activités du FAJ, Rapport d’activités de la DAJAV | Disponibilité des ressources financières |  |  |
| Art 92 | 4.2.3 | Evaluation des coûts des actes et des procédures | Les coûts accessibles des actes de justice et les procédures judiciaires sont déterminés | Disponibilité des coûts moyens accessibles | Rapport d’étude |  |  |  |
| 4.3. Objectif spécifique 3: Améliorer l’accessibilité psychologique au service public de la justice |  |  |  | Niveau de perception de la justice | Rapport d'enquête | Adhésion des acteurs |  |
| Art 50, 80, 96, 97, 98, 99 | 4.3.1 | Renforcement de la communication | La stratégie de communication est mise en œuvre | Taux d’exécution du plan stratégique de communication | Rapport d’activités |  |  |  |
| Art 94 | 4.3.2 | Amélioration du traitement des affaires matrimoniales | Les affaires matrimoniales sont traitées par des juges expérimentés | Proportion des dossiers matrimoniaux confiés à des juges de plus de 5 ans d'ancienneté | Rapport d'activités, statistique judiciaire | Adhésion des acteurs |  |  |
| Axe stratégique 5 : Prise en compte des droits humains dans toutes les étapes de la procédure pénale et dans les |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 5: Prendre en compte les droits humains dans toutes les étapes de la procédure pénale et dans les lieux de détention |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Objectif spécifique 1: Améliorer le respect des droits humains lors des enquêtes préliminaires et des gardes à vue à la police judiciaire |  |  |  | Nombre de cas de violation constatés dans le rapport de visites des cellules de garde à vue | Rapport de visite, rapport de contrôle rapport d'inspection | Disponibilité des ressources financières, adhésion des acteurs |  |
| Art 107 | 5.1.1 | Amélioration des cellules de garde à vue | Les cellules de garde à vue sont conformes aux normes | Proportion de cellules de garde à vue conformes aux normes | Rapport d'inspection rapport de contrôle | Disponibilité des ressources financières, adhésion des acteurs |  |  |
| Art 101, 104 | 5.1.2 | Respect des droits des personnes interpellées | Les personnes interpellées sont traitées conformément à la procédure pénale | Proportion de personnes interpellées informées de leurs droits | Rapport d’enquête |  |  |  |
| 5.2. Objectif spécifique 2: Améliorer le respect des droits humains devant les autorités judiciaires |  |  |  | Proportion de détenus dont les droits de la défense n’ont pas été respectés | Rapport d’enquête | Adhésion des acteurs |  |
| Art 108 | 5.2.1 | Application effective des peines alternatives à l’emprisonnement ferme | Les condamnés bénéficient des peines alternatives à l’emprisonnement ferme | Nombre de personnes condamnés à une peine alternatives | Statistiques judiciaires | Adhésion des structures d’accueil et de la population |  |  |
| Art 55, 95, 102, 103, 105 | 5.2.2 | Respect des droits des personnes poursuivies | Les juridictions ne font plus recours aux ordres de mise à disposition | Taux de détenus sous OMD | Annuaire Statistique de la justice | Stabilité politique, disponibilité des ressources financières |  |  |
|  |  |  | Les personnes déférées bénéficient de la présomption d’innocence et du respect des droits de la défense | Nombre de cas de violation des droits de la défense des personnes déférées | Rapport d'OSC | Adhésion des acteurs |  |  |
|  |  |  | L’indemnisation des personnes ayant subi des préjudices du fait de la justice est effective | Disponibilité d'un texte prévoyant l'indemnisation des personnes victimes de préjudices du fait de la justice | Décret de promulgation, Journal officiel | Volonté politique, |  |  |
|  |  |  | Les enfants en conflit avec la loi sont entendus dans toute procédure judiciaire ou administrative où ils sont en cause par l'intermédiaire d'un organisme approprié | Proportion des enfants en conflit avec la loi n'ayant pas été entendus directement ou par l'intermédiaire d'un organisme approprié dans toute procédure judiciaire ou administrative où ils sont en cause | Rapport des juridictions Rapport de contrôle ou d'inspection | Adhésion des parents |  |  |
| 5.3. Objectif spécifique 3: Améliorer la situation des droits humains dans les établissements pénitentiaires |  |  |  | Proportion des droits des détenus effectivement respectés | Rapport d’enquête | Adhésion des acteurs |  |
| Art 57, 63, 64, 65, 66,68 | 5.3.1 | Amélioration des conditions de détention | Le Kiti est relu et est conforme aux textes internationaux | Disponibilité d'une nouvelle loi pénitentiaire conforme aux textes internationaux | Décret de promulgation, Journal officiel | Adhésion des parlementaires |  |  |
|  |  |  | Les établissements pénitentiaires sont conformes aux standards internationaux | Proportion d'établissements pénitentiaires conformes aux standards internationaux | Rapport d'inspection rapport de contrôle ; Rapport des EP ; Rapport sur la situation des droits humains au BF | Disponibilité des ressources financières |  |  |
| Art 68 | 5.3.2 | Renforcement de la réinsertion sociale des détenus | Les établissements pénitentiaires disposent d’un système efficace de réinsertion des détenus | Taux de récidive | Statistiques pénitentiaires | Disponibilité des ressources financières |  |  |
| 67 | 5.3.3 | Respect des droits du détenu | Le droit aux visites des détenus de la MACA est garanti | Niveau de disponibilité des permis de communiquer à la MACA | Rapport d'inspection | Adhésion des acteurs |  |  |
| 109 | 5.3.4 | Effectivité du droit de vote des détenus | Les détenus exercent leur droit de vote | La présence des bureaux de vote dans les maisons d'arrêt lors des élections | Rapport de vote des Etablissements pénitentiaire, PV des élections | Volonté politique |  |  |

# Valeurs de référence et cibles des indicateurs

| Réf. pacte | N° | Actions | Indicateurs | Indicateur 2014 | Cible 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axe stratégique 1 : Indépendance de la magistrature |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 1: Renforcer l'indépendance de la magistrature |  |  | Proportion de juge ayant subi des pressions dans le traitement de leur dossier | ND | - |
| 1.1. Objectif spécifique 1: Renforcer les instruments juridiques nationaux garantissant l’indépendance de la magistrature |  |  | Proportion de textes adoptés par rapport à ceux prévus | ND | - |
| Art 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 17 et 22 | 1.1.1 | Ancrage effectif de la garantie de l’indépendance de la magistrature | Proportion des textes adoptés par rapport à ceux prévus par le pacte pour renforcer l'indépendance de la magistrature | ND | - |
| Art 3 | 1.1.2 | Renforcement du principe de l’inamovibilité du juge | Existence d'une loi prévoyant l'obligation de motivation par écrit le recours à l'utilisation de la nécessité de service | 0 | 1 |
| Art 6 | 1.1.3 | Traitement du Pouvoir judiciaire au même niveau que les autres pouvoirs | Proportion de textes qui consacrent le principe d'égalité des pouvoirs adoptés | ND | - |
| Art 15 | 1.1.4 | Protection du personnel et des locaux de la justice | Existence d'un décret relatif à la sécurité du personnel judiciaire et des locaux | 0 | 1 |
| Art 111 | 1.1.5 | Création et fonctionnement de l’AMP | Disponibilité de la loi créant l'AMP | 0 | 1 |
|  |  |  | Nombre de sessions tenues par l'AMP | 0 |  |
| 1.2. Objectif spécifique 2 : Renforcer les capacités du CSM |  |  | Taux de couverture des besoins du SP/CSM | ND | 100% |
| Art 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22 | 1.2.1 | Renforcement des capacités en ressources humaines du Secrétariat permanent du CSM | Taux d'occupation des postes de travail prévus par les textes de fonctionnement | ND | 100% |
|  | 1.2.2 | Renforcement des capacités en moyens matériels du Secrétariat permanent du CSM | Taux d’exécution du plan d’équipement | ND | 100% |
|  | 1.2.3 | Renforcement des capacités en ressources financières du Secrétariat du CSM | Budget alloué au SP/CSM | ND | - |
|  |  |  | Taux de couverture du besoin de financement du SP/CSM | ND | 100% |
| Axe stratégique 2 : Fonctionnement du service public de la justice |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 2 : Renforcer le fonctionnement du service public de la justice |  |  | Taux d’infirmation des décisions en appel |  |  |
|  |  |  | Taux de décisions cassées |  |  |
| 2.1. Objectif spécifique 1: Renforcer les services de la justice en ressources humaines qualifiées |  |  | Niveau de qualité de la formation | ND | 4 (sur une échelle de 1 à 4) |
| Art 19, 20, 28 | 2.1.1 | Recrutement du personnel de la justice | Taux d'exécution du plan de recrutement | ND | 100% |
| Art 23, 25, 28 | 2.1.3 | Formation initiale et continue du personnel de la justice | Taux d'exécution du plan de formation | 0% | 100% |
|  |  |  | Taux d’exécution de la stratégie de spécialisation des magistrats | 0% | 90% |
| Art 25 | 2.1.4 | Création et opérationnalisation d’un centre de formation des professions judiciaires | Disponibilité du texte de création du centre de formation des professions judiciaires | 0 | 1 |
|  |  |  | Nombre d'agents formés par le centre | 0 | - |
| Art 27 | 2.1.5 | Création d’un corps de police judiciaire | Existence du corps de police judiciaire | 0 | 1 |
| 2.2. Objectif spécifique 2: Améliorer la performance des juridictions |  |  | Rendement moyen des Magistrats et des juridictions | ND | - |
| Art 29 | 2.2.1 | Suivi et évaluation des activités judiciaires | Proportion de rapports d'activités produits dans les délais | ND | 100% |
| Art 14, 34, 35, 36 | 2.2.2 | Relecture ou adoption des textes en vue d'améliorer les performances des juridictions | Proportion des textes relatifs à la performance des juridictions relus | 0% | 100% (5 lois) |
|  |  |  | Délai moyen de traitement des affaires civiles | 2 mois 10 jours | ND |
|  |  |  | Délai moyen de traitement des affaires commerciales | 6 mois 24 jours | ND |
|  |  |  | Délai moyen de traitement des affaires sociales | 1 an | ND |
| Art 34, 49, 51, 52, 58, 60, 69, 70, 71, 79,88, 106 | 2.2.3 | Amélioration de l’efficacité de la justice | Délai moyen de traitement des affaires administratives | 1 an 5 mois | ND |
|  |  |  | Délai moyen de traitement des affaires pénales | Citation directe = 10 mois 12 jours Flagrant délit : 1 mois 23 jours | 9 mois 1 mois |
|  |  |  | Délai moyen de délivrance des décisions de justice et des actes du Parquet | ND |  |
|  |  |  | Délai moyen de délivrance des certificats de nationalité | 2 semaines | 1 semaine |
|  |  |  | Délai moyen de délivrance des casiers judiciaires | 3 jours | 1 jour |
|  |  |  | Nombre de juges pour enfants nommés | 7 | ND |
|  |  |  | Proportion d'experts, de témoins et de victimes protégés | ND | - |
|  |  |  | Nombre d'acteurs judiciaires excellents encouragés | 0 | - |
|  |  |  | Rapport entre le nombre de dossiers reçus et le nombre de personnel par juridiction | ND |  |
|  |  |  | Ratio nombre de détenus pour un GSP par EP | 5,2 /GSP |  |
| Art 49, 51, 52 | 2.2.4 | Exécution des décisions de justice | Taux d'exécution des décisions de justice | ND |  |
| Art 72, 73 | 2.2.5 | Amélioration de la dotation et de la gestion budgétaire de la justice | Proportion du budget du ministère par rapport au budget de l'Etat | 0,75% | 2% |
|  |  |  | Taux d'absorption du budget | 94,35% | 98% |
| Art 74, 75 | 2.2.6 | Renforcement de la documentation au profit des juridictions et du personnel | Proportion de juridictions dotées conformément au plan de dotation | ND | - |
| Art 35, 52, 53 | 2.2.7 | Sanction des atteintes au bon fonctionnement de la justice | Proportion de personnes qui entravent le bon fonctionnement de la justice sanctionnées | 0 | 100% |
| Art 32 | 2.2.8 | Contrôle de l’état civil | Proportion de contrôles effectués sur le nombre de contrôles programmés | ND | - |
| 2.3. Objectif spécifique 3: Respecter l’exercice du droit syndical |  |  | Proportion de cas avérés de violations à la législation en matière d’exercice du droit syndical sanctionnées | 0 | 100% |
| Art 38,39 | 2.3.1 | Lutte contre la discrimination fondée sur l’appartenance syndicale et l’exercice du droit syndical | Application de critères objectifs pour la notation et les affectations | Non | Oui |
|  |  |  | Nombre de cas de violation des règles relatives à l'exercice du droit syndical | ND | - |
| Art 37 | 2.3.2 | Sanction des violations de la législation en matière d’exercice du droit syndical | Proportion de cas de sanction des violations de la législation en matière d’exercice du droit syndical | 0 | 100% |
| 2.4. Objectif spécifique 4: Informatiser les services judiciaires |  |  | Proportion de locaux du ministère mis en réseau | 0% | 100% |
| Art 32 | 2.4.1 | Mise en réseau du système judiciaire | Nombre de locaux du ministère mis en réseau | 0 | 68 |
| Art 30,33 | 2.4.2 | Informatisation des actes de justice | Délai moyen de délivrance des certificats de nationalité | 2 semaines | 1 semaine |
|  |  |  | Délai moyen de délivrance des casiers judiciaires | 3 jours | 1 jour |
| Art 30,33 | 2.4.3 | Informatisation des procédures judiciaires | Proportion des procédures judiciaires informatisées | 0% | 100% (5 chaines informatiques) |
| Art 33 | 2.4.4 | Renforcement des capacités du service informatique | Délai moyen de traitement des dossiers | Cf. Action 2.2.3 | Cf. Action 2.2.3 |
|  |  |  | Proportion des acteurs qui utilisent les applications informatiques | 0% | 60% |
| 2.5. Objectif spécifique 5: Assainir les rapports entre les corps de la justice, les OPJ, les autorités administratives et les populations |  |  | Nombre de plaintes enregistrées relatives à la courtoisie entre les corps de la justice d’une part et les populations d’autre part | ND | - |
| Art 41, 44, 59 | 2.5.1 | Création de cadres de concertation entre les acteurs de la justice | Proportion de cadres de concertation fonctionnels | 0% | 100% (4 cadres) |
| Art 54,56 | 2.5.2 | Sensibilisation des acteurs sur la courtoisie professionnelle | Nombre de plaintes enregistrées relatives à la courtoisie | ND | - |
| Art 10, 43 | 2.5.3 | Prise de mesures pour rendre orthodoxes, les rapports entre les corps de la justice, les autorités administratives | Proportion de textes révisés par rapport aux textes à réviser | Voir DSEC |  |
| 2.6. Objectif spécifique 6: Renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la police judiciaire |  |  | Proportion d'enquêtes menées par les OPJ par rapport aux demandes d’enquêtes | ND |  |
| Art 61 | 2.6.1 | Création et opérationnalisation d’un laboratoire de police technique et scientifique | Nombre d'analyses faites par le laboratoire scientifique | ND |  |
| Art 27,62 | 2.6.2 | Formation des OPJ | Proportion d'OPJ ayant reçus une formation spécialisée appropriés | ND |  |
|  |  |  | Proportion d’OPJ ayant reçus une formation continue appropriée | ND |  |
|  | 2.6.3 | Dotation des OPJ de moyens pour les missions d’enquête | Taux de couverture des besoins des OPJ pour les enquêtes | ND |  |
| Axe stratégique 3 : Moralisation de l’appareil judiciaire |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 3 : Renforcer l’application effective des règles de déontologie et d’éthique de l’appareil judiciaire |  |  | Proportion des cas sanctionnés par rapport aux nombres de cas décelés dans les rapports de l'inspection | ND | - |
| 3.1. Objectif spécifique 1: Renforcer des mécanismes de veille et de contrôle de la déontologie du personnel judiciaire |  |  | Proportion des structures contrôlées | 30% | 100% |
| Art 76 | 3.1.1 | Renforcement des capacités de l’ITS | Effectif du personnel de l'ITS | 10 | 15 |
|  |  |  | Budget de fonctionnement de l'ITS | 14 millions | 100 millions |
| Art 13 | 3.1.2 | Renforcement des mécanismes de contrôle | Nombre de structures contrôlées par an | 24 | 30 |
| 3.2. Objectif spécifique 2: Renforcer les mesures disciplinaires applicables au personnel judiciaires et aux auxiliaires de justice |  |  | Proportion de textes disciplinaires adoptés | 0 | 100% (8 textes) |
| Art 5, 16, 18, 82, 100, 40, 85 | 3.2.1 | Relecture et adoption formelle du code de déontologie des magistrats | Adoption d'un texte de loi régissant la déontologie des magistrats | 0 | 1 |
|  |  |  | Nombre de manquements au code décelés par an par l'ITS | 0 | - |
| Art 83, 84 | 3.2.2 | Adoption des codes de déontologie pour les autres corps des services judiciaires | Adoption de codes de déontologie pour les autres corps des services judiciaires | 0 | 7 |
| Art 46, 47, 48, 5, 18, 40 | 3.2.3 | Sanction des atteintes aux obligations, aux règles de déontologie et de discipline | Nombre de cas décelés dans les rapports de l'inspection sanctionnés | 0 | - |
| 3.3. Objectif spécifique 3: Lutter contre la corruption au sein de la justice |  |  | Niveau de perception de la corruption et les autres formes de pression au sein de la justice | ND | 1 (sur une échelle de 1 à 4) |
| Art 8, 9, 11, 78 | 3.3.1 | Transparence dans le fonctionnement de la justice | Proportion de TGI disposant de tableau d'affichage sur les conditions d’obtention des actes de justice | 0 | 100% |
|  |  |  | Proportion d’actions de sensibilisation sur la corruption et les autres formes de pression | 66% (2/3 campagne) | 100% |
| Art 56, 57, 58, 77, 81 | 3.3.2 | Renforcement du mécanisme de répression de la corruption | Nombre de cas de corruption dénoncés et sanctionnés | ND | - |
| Axe stratégique 4 : Accessibilité à la justice |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 4 : Renforcer l'accessibilité à la justice |  |  | Niveau de satisfaction de la population | ND | 4 (sur une échelle de 1 à 4) |
| 4.1. Objectif spécifique 1: Améliorer l’accessibilité physique au service public de la justice |  |  | Rayon moyen d'accès | 60,7km | 58km |
| Art 86 | 4.1.1 | Poursuite de la construction des juridictions | Proportion de nouvelles juridictions construites | 0% | 100% (3 juridictions) |
| Art 89, 90 | 4.1.2 | Dynamisation des juridictions de proximité | Proportion de TD/TA qui tiennent régulièrement des audiences | ND | 15% (50 TD/TA) |
| Art 91 | 4.1.3 | Mise en place et opérationnalisation des instances locales chargées de règlement des litiges fonciers ruraux | Proportion d'instances locales fonctionnelles | ND | - |
| Art 87 | 4.1.4 | Amélioration des infrastructures de la justice | Proportion de juridictions et d’établissements pénitentiaires conformes aux normes | 0% | 20% |
| 4.2. Objectif spécifique 2: Améliorer l’accessibilité financière au service public de la justice |  |  | Ratio coût moyen sur revenu moyen | ND | - |
| Art 92 | 4.2.1 | Opérationnalisation du fonds d’assistance judiciaire | Proportion de personnes indigentes remplissant les conditions, bénéficiaires du fonds d'assistance judiciaire | 0% | 80% |
| Art 93 | 4.2.2 | Sensibilisation des populations sur le fonds d’assistance judiciaire | Proportion d'activité de sensibilisations tenues | 0% | 100% |
| Art 92 | 4.2.3 | Evaluation des coûts des actes et des procédures | Disponibilité des coûts moyens accessibles | 0 | 1 |
| 4.3. Objectif spécifique 3: Améliorer l’accessibilité psychologique au service public de la justice |  |  | Niveau de perception de la justice | 2 (sur une échelle de 1 à 4) | 3,5 |
| Art 50, 80, 96, 97, 98, 99 | 4.3.1 | Renforcement de la communication | Taux d’exécution du plan stratégique de communication | 50% | 90% |
| Art 94 | 4.3.2 | Amélioration du traitement des affaires matrimoniales | Proportion des dossiers matrimoniaux confiés à des juges de plus de 5 ans d'ancienneté | ND | - |
| Axe stratégique 5 : Prise en compte des droits humains dans toutes les étapes de la procédure pénale et dans les |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 5: Prendre en compte les droits humains dans toutes les étapes de la procédure pénale et dans les lieux de détention |  |  |  | ND |  |
| 5.1. Objectif spécifique 1: Améliorer le respect des droits humains lors des enquêtes préliminaires et des gardes à vue à la police judiciaire |  |  | Nombre de cas de violation constatés dans le rapport de visites des cellules de garde à vue | ND |  |
| Art 107 | 5.1.1 | Amélioration des cellules de garde à vue | Proportion de cellules de garde à vue conformes aux normes | ND | - |
| Art 101, 104 | 5.1.2 | Respect des droits des personnes interpellées | Proportion de personnes interpellées informées de leurs droits | ND | 100% |
| 5.2. Objectif spécifique 2: Améliorer le respect des droits humains devant les autorités judiciaires |  |  | Proportion de détenus dont les droits de la défense n’ont pas été respectés | ND | 0% |
| Art 108 | 5.2.1 | Application effective des peines alternatives à l’emprisonnement ferme | Nombre de personnes condamnés à une peine alternatives | ND | - |
| Art 55, 95, 102, 103, 105 | 5.2.2 | Respect des droits des personnes poursuivies | Taux de détenus sous OMD | 2% | 0% |
|  |  |  | Nombre de cas de violation des droits de la défense des personnes déférées | ND | 0 |
|  |  |  | Disponibilité d'un texte prévoyant l'indemnisation des personnes victimes de préjudices du fait de la justice | 0 | 1 |
|  |  |  | Proportion des enfants en conflit avec la loi n'ayant pas été entendus directement ou par l'intermédiaire d'un organisme approprié dans toute procédure judiciaire ou administrative où ils sont en cause | ND | 0% |
| 5.3. Objectif spécifique 3: Améliorer la situation des droits humains dans les établissements pénitentiaires |  |  | Proportion des droits des détenus effectivement respectés | ND | 100% |
| Art 57, 63, 64, 65, 66,68 | 5.3.1 | Amélioration des conditions de détention | Disponibilité d'une nouvelle loi pénitentiaire conforme aux textes internationaux | 0 | 1 |
|  |  |  | Proportion d'établissements pénitentiaires conformes aux standards internationaux | 0% | 20% |
| Art 68 | 5.3.2 | Renforcement de la réinsertion sociale des détenus | Taux de récidive | ND | - |
| 67 | 5.3.3 | Respect des droits du détenu | Niveau de disponibilité des permis de communiquer à la MACA | ND | 3 (sur une échelle de 1 à 4) |
| 109 | 5.3.4 | Effectivité du droit de vote des détenus | La présence des bureaux de vote dans les maisons d'arrêt lors des élections | Non | Oui |

NB : Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui à la Politique nationale de justice (PA-PNJ), il est prévu une étude d’évaluation des valeurs de référence des indicateurs en 2016. A l’issue de cette étude, les indicateurs non disponibles seront renseignés.

# Annexe: Programmation physique et financière

| Réf. pacte | N° | Actions | Effets | Activités | Structures responsables | Structures partenaires | Programmation physique |  |  |  |  | Programmation financière |  |  |  |  | Total | Source de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
|  |  | Objectif stratégique 1: renforcer l'Indépendance de la magistrature |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 285 | 132 | 72 | 72 | 591 |  |
|  |  | 1.1. Objectif spécifique 1: Renforcer les instruments juridiques nationaux garantissant l’indépendance de la magistrature |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 159 | 82 | 22 | 22 | 315 |  |
| Art 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 17 et 22 | 1.1.1 | Encrage de la garantie de l’indépendance de la magistrature | La justice est indépendante et autonome vis-à-vis des autres pouvoirs | Relire la loi sur le conseil supérieur de la magistrature pour : assurer son indépendance et son autonomie ; permettre à des personnalités autres que des magistrats d'être membres ; doter le SP d'un organigramme permettant son fonctionnement; permettre au CSM de mieux contrôler l'emploi des magistrats dans les autres administrations publiques et institutions; permettre l'enclenchement de la procédure disciplinaire par l'inspection technique des services, des chefs de cours et permettre à toute personne victime d'un préjudice lié à la violation des règles professionnelles de saisir le SP/CSM- | DGAJJ | SP/CSM, Cour de cassation, Conseil d’Etat, Syndicats | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | Etat |
|  |  |  |  | Relire les textes d'application sur le conseil supérieur de la magistrature pour: confier la gestion des carrières des magistrats au CSM ; prendre en compte l'obligation de motivation par écrit le recours à l'utilisation de la nécessité de service | DGAJJ | SP/CSM, Cour de cassation, Conseil d’Etat, Syndicats |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | Etat |
|  |  |  |  | Relire la loi sur le conseil supérieur de la magistrature ainsi que les textes d'application pour la rendre conforme à la nouvelle Constitution | DGAJJ | SP/CSM, Cour de cassation, Conseil d’Etat, Syndicats |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Etat |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption des projets de textes relatifs au CSM | DGAJJ |  |  | x | x |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Etat |
|  |  |  |  | Organiser un plaidoyer pour l'adoption de l'avant-projet de loi sur la révision de la constitution | SP/CSM | Cour de cassation, Conseil d’Etat, Syndicats |  | x |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | Etat |
| Art 3 | 1.1.2 | Renforcement du principe de l’inamovibilité du juge | L’indépendance du juge est renforcée | Relire le statut de la magistrature pour: prévoir la durée et le mode de désignation des chefs de juridictions par appel à candidature ; prévoir qu'une disposition règlementaire soit prise pour assurer la sécurité des magistrats, du personnel et des locaux ; prévoir des critères objectifs de notation des magistrats et faire bénéficier aux magistrats du parquet les mêmes conditions de nomination et d'affectation que ceux du siège ; fixer l'âge d'accès à la profession de magistrat à 25 ans et la durée de la formation à 36 mois. | DGAJJ | SP/CSM, Cour de cassation, Conseil d’Etat, Syndicats | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | Etat |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption du projet de loi sur le statut de la magistrature | DGAJJ |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Relire les textes d'application du statut du corps de la magistrature pour mettre au même niveau de traitement matériel et moral que les autres pouvoirs | DGAJJ | SP/CSM, Cour de cassation, Conseil d’Etat, Syndicats, ITS | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption des textes d'application du statut de la magistrature | DGAJJ |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Relire le statut de la magistrature et les textes d'application pour le rendre conforme à la nouvelle constitution | DGAJJ | SP/CSM, Cour de cassation, Conseil d’Etat, Syndicats, ITS |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
| Art 6 | 1.1.3 | Placement du Pouvoir judiciaire au même niveau de traitement que les autres pouvoirs | Le pouvoir judiciaire a un traitement qui permet au détenteur de ce pouvoir d'être respecté et considéré comme ceux des autres pouvoirs | Mettre en place un comité interministériel aux fins d'élaboration de projets de textes relatifs aux droits et avantages des magistrats de sorte à ce qu'ils soient au même niveau de considération que les membres des pouvoirs exécutif et législatif (Missions, rang protocolaire etc..) | DGAJJ | SP/CSM, Cour de cassation, Conseil d’Etat, Syndicats, ITS |  |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption des textes relatifs aux droits et avantages des magistrats de sorte à ce qu'ils soient au même niveau de considération que les membres des pouvoirs exécutif et législatif (Missions, rang protocolaire etc.) | DGAJJ |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Etat/ Partenaire |
| Art 15 | 1.1.4 | Protection du personnel et des locaux de la justice | La sécurité du personnel judiciaire et des locaux est assurée | Elaborer un décret relatif à la sécurité du personnel judiciaire et des locaux | DGAJJ |  |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | Elaborer une circulaire pour rendre effective la sécurisation des juridictions ainsi que les bâtiments du ministère par le personnel de la GSP | DAF |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Construire des guérites à l'entrée de chaque juridiction | DAF | DGGSP, Chefs de juridictions |  | x | x |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 100 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Construire des parkings réservés au personnel de chaque juridiction | DAF | Chefs de juridictions |  | x | x | x | x |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Confectionner des badges pour le personnel et les usagers du service de la justice | DAF | DGESS, Chefs de juridiction |  | x | x | x | x |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | Etat/ Partenaire |
| Art 111 | 1.1.5 | Création et fonctionnement de l’AMP | L’AMP est créée et fonctionne | Elaborer l'avant-projet de loi portant création, organisation, attributions et fonctionnement de l'autorité de mise en œuvre du pacte ainsi que ses textes d'application | DGAJJ |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption de l'avant-projet de loi sur la mise en place de l'AMP | DGAJJ |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Nommer et installer les membres de l'AMP |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Doter l'AMP de moyens humains, matériels et financiers conséquents |  |  |  | x |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | Etat/ Partenaire |
|  |  | 1.2. Objectif spécifique 2 : Renforcer les capacités du CSM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 126 | 50 | 50 | 50 | 276 |  |
| Art 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22 | 1.2.1 | Renforcement des capacités en ressources humaines du Secrétariat permanent du CSM | Le SP/CSM dispose de ressources humaines suffisantes et qualifiées | Identifier les besoins en ressources humaines et en formations du SP/CSM | SP/CSM | DRH |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Affecter en nombre suffisant du personnel au SP/CSM | CSM | DRH |  | x | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser des sessions de formation du personnel du SP/CSM conformément aux besoins | SP/CSM | DRH |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  | 1.2.2 | Renforcement des capacités en moyens matériels du Secrétariat permanent du CSM | Le SP/CSM dispose de moyens matériels suffisants | Elaborer un plan d'équipement du SP/CSM | SP/CSM | DAF |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Mettre en œuvre le plan d'équipement | DAF | SP/CSM |  | x | x | x | x |  | 100 | 50 | 50 | 50 | 250 | Etat/ Partenaire |
|  | 1.2.3 | Renforcement des capacités en ressources financières du Secrétariat du CSM | Le SP/CSM dispose d’un budget conséquent pour son fonctionnement | Organiser une rencontre de concertation pour l'évaluation des moyens de fonctionnement du SP/CSM | DAF | SP/CSM, MEF |  | x |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser un plaidoyer auprès du MEF pour assurer une autonomie budgétaire du SP/CSM | DAF | SP/CSM, MEF |  | x |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | Etat/ Partenaire |
| Objectif stratégique 2 : Renforcer le fonctionnement du service publique de la justice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779 | 1 451 | 4 378 | 2 817 | 1 153 | 10 577 |  |
| 2.1. Objectif spécifique 1: Renforcer les services de la justice en ressources humaines qualifiées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 | 744 | 3 325 | 2 441 | 941 | 8 091 |  |
| Art 19, 20, 28 | 2.1.1 | Recrutement du personnel de la justice | le ministère dispose de personnel suffisant | Organiser un atelier pour définir les normes de fonctionnement en effectif des établissements pénitentiaires | DRH | DGGSP; DGPCS |  | x |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | Etat, BM |
|  |  |  |  | Organiser un atelier pour définir les normes de fonctionnement en effectif des juridictions | DRH | DGAJJ | x |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un projet de décret pour renforcer l'enquête de moralité précédent l'intégration du magistrat dans le corps de la magistrature | SP/CSM | Hautes cours, Ministère de la Sécurité |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption du décret pour renforcer l'enquête de moralité précédent l'intégration du magistrat dans le corps de la magistrature | SP/CSM |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un plan quinquennal de recrutement de personnels magistrats, greffiers, GSP, interprètes, agents de liaison, chauffeurs | DRH | SP/CSM, DGGSP, DGAJJ |  | x |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un plan quinquennal de recrutement des auxiliaires de justice (avocats, huissiers de justice, commissaires-priseurs) | DGAJJ | Ordre des avocats, des notaires et la chambre des Huissiers |  | x |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Mettre en œuvre le plan quinquennal de recrutement de personnels magistrats, greffiers, GSP, interprètes, agents de liaison, chauffeurs | DRH | SP/CSM, DGGSP, DGAJJ, MFPSS |  |  | x | x | x |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Mettre en œuvre le plan quinquennal de recrutement des auxiliaires de justice | DGAJJ | Ordre des avocats, des Notaires et Chambre des Huissiers |  |  | x | x | x |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | Etat/ Partenaire |
| Art 21, 24, 25, 26 | 2.1.2 | Relecture des textes relatifs au recrutement du personnel de la justice | Le dispositif normatif de recrutement du personnel est renforcé | Relire les lois organiques régissant les hautes juridictions pour prévoir le recrutement au sein de ces juridictions, d’assistants juridiques ou de conseillers référendaires | DGAJJ | Hautes Cours | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption des lois organiques régissant les hautes juridictions pour prévoir le recrutement au sein de ces juridictions, d’assistants juridiques ou de conseillers référendaires | DGAJJ |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un projet de loi portant régime juridique applicable à l’emploi spécifique d’interprètes judiciaires | DGAJJ | DRH |  |  | x |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption du projet de loi portant régime juridique applicable à l’emploi spécifique d’interprètes judiciaires | DGAJJ |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
| Art 23, 25, 28 | 2.1.3 | Formation initiale et continue du personnel de la justice | Le ministère dispose de personnels qualifiés | Elaborer une stratégie de spécialisation des magistrats | SP/CSM | DRH, DGAJJ, DGPCS, ENAM (section magistrature) |  | x | x |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 30 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Mise en œuvre de la stratégie de spécialisation des magistrats | DRH | DGAJJ, DGPCS |  |  | x | x | x |  |  | 100 | 100 | 100 | 300 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Relire les curricula d’enseignement des auditeurs de justice en vue de renforcer le module sur la déontologie ainsi que les instruments internationaux relatifs aux droits humains | DRH | DGAJJ, DGPCS, DGPDH, DGDDH, ENAM (section magistrature) |  | x | x |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 14 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Former annuellement les maitres de stage en technique d'encadrement et de notation des stagiaires qui leur sont affectés | Section magistrature ENAM |  |  | x | x | x | x |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser annuellement deux sorties de suivi des stagiaires | Section magistrature ENAM |  |  | x | x | x | x |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un plan de formation continue du personnel judicaire | DRH |  | x | x |  |  |  | 0 | 20 |  |  |  | 20 | Etat BM |
|  |  |  |  | Mettre en œuvre le plan de formation continue du personnel judicaire | DRH |  | x | x | x | x | x | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 | Etat/UE/BM |
|  |  |  |  | Organiser deux sessions de formation des magistrats en conciliation pour le traitement des affaires du contentieux familial | DRH | DGAJJ |  | x | x |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 60 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser annuellement deux sessions de formation des magistrats en technique d’accueil et d’écoute des justiciables ; | DRH | DGAJJ |  | x | x | x | x |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | Etat/ Partenaire |
| Art 25 | 2.1.4 | Création et opérationnalisation d’un centre de formation des professions judiciaires | Le centre de formation des professions judiciaires est fonctionnel | Elaborer un projet de décret portant création d'un centre de formation des professions judiciaires | DGAJJ |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | Etat/BM |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption du décret portant création d'un centre de formation des professions judiciaires | DGAJJ |  | x | x |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Construire et équiper le centre de formation des professions judiciaires | DGAJJ |  |  |  | x | x |  |  |  | 1000 | 500 |  | 1500 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Construire et équiper l'école nationale de la garde de sécurité pénitentiaire | DAF |  |  |  | x | x |  |  |  | 1500 | 1000 |  | 2500 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Nommer et affecter du personnel au centre de formation des professions judiciaires | Cabinet |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
| Art 27 | 2.1.5 | Création d’un corps de police judiciaire | Un corps de Police Judiciaire est créé | Elaborer un projet de loi portant création d'un corps de police judiciaire chargé des enquêtes | DGPCS |  |  | x |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption du projet de loi portant création d'un corps de police judiciaire chargé des enquêtes | DGPCS |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Doter le corps de la police judiciaire en personnel suffisant | DRH | DGPCS, Ministère de la Sécurité |  |  | x | x | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un plan de formation continue du personnel de la police judiciaire | DRH | DGPCS, Ministère de la Sécurité |  |  | x |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Mettre en œuvre le plan de formation continue du personnel de la police judiciaire | DRH | DGPCS, Ministère de la Sécurité |  |  |  | x | x |  |  |  | 200 | 200 | 400 | Etat/ Partenaire |
| 2.2. Objectif spécifique 2: Améliorer la performance des juridictions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 | 158,5 | 321,5 | 178 | 94 | 861 |  |
| Art 29 | 2.2.1 | Suivi et évaluation des activités judiciaires | Les rapports d’activités des juridictions sont régulièrement produits | Elaborer une circulaire pour rendre obligatoire pour les Chefs de juridiction et de parquet de produire des rapports d’activités trimestriels illustrant l’état des dossiers traités et rédigés par chaque magistrat | Cabinet |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer une circulaire de rappel sur la nécessité d'établir les pièces mensuelles par le parquet et l'instruction | DGCPS | Cabinet | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser semestriellement des missions de contrôle des activités des juridictions par le parquet général et la chambre d'accusation | Parquet général, Chambre d'accusation | ITS |  | x | x | x | x |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | Etat/ Partenaire |
| Art 14, 34, 35, 36 | 2.2.2 | Relecture ou adoption des textes en vue d'améliorer les performances des juridictions | le cadre normatif relatif aux performances des juridictions est amélioré | Elaborer un projet de Loi pour ériger la non-rédaction des décisions de justice en déni de justice | DGAJJ | DGPCS |  |  | x |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'élaboration du projet de Loi pour rendre la non-rédaction des décisions de justice en déni de justice | DGAJJ |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Relire la loi portant procédure applicable devant la chambre criminelle en vue de supprimer les jurés et rendre son fonctionnement permanent | DGAJJ | DGPCS |  |  | x |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption de la loi portant procédure applicable devant la chambre criminelle en vue de supprimer les jurés et rendre son fonctionnement permanent | DGAJJ |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser un plaidoyer auprès du MEF en vue de doter les chambres criminelles de moyens conséquents pour son fonctionnement | DAF | Cour d'appel |  | x |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Relire la loi sur la Haute Cour de Justice pour rendre son fonctionnement effectif et permanent | DGAJJ |  | x |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption de la loi sur la Haute Cour de Justice | DGAJJ |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser un plaidoyer auprès du MDNAC pour relire le code de justice militaire pour accorder l’opportunité de poursuite au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire | DGAJJ | Ministère de la Défense |  |  | x |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Relire la loi sur les statuts particuliers pour prendre en compte des critères objectifs de notations des GSP | DGGSP | DRH |  |  |  | x |  |  |  |  | 7 |  | 7 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Relire la loi sur les statuts particuliers pour prendre en compte des critères objectifs de notations des Greffiers | DGAJJ | DRH |  |  |  | x |  |  |  |  | 7 |  | 7 | Etat/ Partenaire |
| Art 29, 34, 49, 51, 52, 58, 60, 69, 70, 71, 79,88, 106 | 2.2.3 | Amélioration de l’efficacité de la justice | Les délais moyens de traitement des dossiers et des actes de justice sont respectés | Elaborer un texte approprié portant fixation des délais moyens de traitement des dossiers à tous les niveaux de la hiérarchie juridictionnelle | DGAJJ | Juridictions |  |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer et publier l'annuaire statistique | DGESS |  | x | x | x | x | x | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | Etat, UE |
|  |  |  |  | Elaborer semestriellement des rapports sur l’état d’exécution des décisions de justice | DGAJJ | DGPCS, ITS, Chambre des Huissiers | x |  | x | x | x | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 8 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un rapport sur l’état des lieux des dossiers en souffrance de rédaction | ITS |  | x | x |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 60 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  | L'efficacité du travail du personnel judiciaire est améliorée | Organiser dans le ressort de chaque cour d'appel une session de sensibilisation au profit des autres personnels travaillant au sein des juridictions et des établissements pénitentiaires en vue d'exécuter leurs taches avec professionnalisme | DGPCS | DGGSP, ITS |  | x |  | x |  |  | 20 |  | 20 |  | 40 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Créer dans chaque TGI des services chargés de la délivrance rapide des certificats de nationalité et des casiers judiciaires | DGAJJ | Juridictions |  |  | x |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  | Les juges des juridictions des enfants se consacrent exclusivement aux dossiers impliquant les enfants | Doter les juridictions pour enfants de ressources humaines, matériels et financières conséquentes | DAF, DRH |  |  |  | x |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Relire la loi sur les juridictions pour enfants en vue d'éviter les nominations cumulatives des fonctions | DGAJJ |  | x |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption de la loi sur les juridictions pour enfants en vue d'éviter les nominations cumulatives des fonctions | DGAJJ |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  | Les témoins, experts, et victimes bénéficient d’une protection | Réaliser une étude sur la protection des témoins, des experts et des victimes en vue d'identifier un mécanisme efficace de leur protection | DAJAV | DGESS, DGPCS |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Mettre en œuvre les résultats de l'étude sur le mécanisme de protection des témoins, des experts et des victimes | DAJAV |  |  |  | x | x |  |  |  | 20 | 20 |  | 40 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un texte pour l'indemnisation des témoins déplacés en vue de prendre part aux procès | DGAJJ |  |  |  | x |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption du texte portant indemnisation des témoins déplacés en vue de prendre part aux procès | DGAJJ |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  | Les acteurs judiciaires excellents sont encouragés | Elaborer les textes d’application des différents statuts des acteurs judiciaires (magistrats, Greffiers, GSP) | SP/CSM, DGGSP, DGAJJ | DRH | x |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption des textes d’application des différents statuts des acteurs judiciaires (magistrats, Greffiers, GSP) | SP/CSM, DGGSP, DGAJJ |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser chaque année des prix d'excellence pour récompenser le personnel judiciaire méritant | DRH | Cabinet |  | x | x | x | x |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  | Le personnel judiciaire est affecté équitablement | Créer un comité chargé des propositions d'affectation des magistrats en fonction du volume de travail des structures | SP/CSM | DGAJJ |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Créer un comité chargé des propositions d'affectation des GSP en fonction du volume de travail des structures | DRH | DGGSP |  | x | x | x | x |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Créer un comité chargé des propositions d'affectation des Greffiers en fonction du volume de travail des structures | DRH | DGAJJ |  | x | x | x | x |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | Etat/ Partenaire |
| Art 49, 51, 52 | 2.2.4 | Exécution des décisions de justice | Prendre des mesures pour accompagner le système d’exécution des décisions de justice | Réaliser une étude sur l'exécution des décisions judiciaires | DGAJJ | ITS, Juridications |  |  | x |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Mettre en œuvre les recommandations de l’étude | DGAJJ | ITS, Juridications |  |  | x | x |  |  |  | 30 | 30 |  | 60 | Etat/ Partenaire |
| Art 72, 73 | 2.2.5 | Amélioration de la dotation et de la gestion budgétaire de la justice | Le ministère dispose d’un budget adéquat | Organiser des plaidoyers auprès du MEF et de l'Assemblée Nationale pour l'augmentation du budget du Ministère de la Justice à 2% du budget national | DAF | DGESS, DRH |  | x |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  | La gestion du budget est améliorée | Elaborer des arrêtés de nomination des SAF dans les directions | DAF | Cours et Tribunaux |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un arrêté pour déterminer les dépenses éligibles | DAF | MEF |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
| Art 74, 75 | 2.2.6 | Renforcement de la documentation au profit des juridictions et du personnel | Le personnel et les juridictions disposent de la documentation nécessaire | Réaliser une étude sur l’ensemble du dispositif normatif applicable au Burkina Faso (répertoire et analyse des textes depuis les indépendances) | DGAJJ |  |  | x |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Créer et animer une revue commentée sur la jurisprudence des cours et tribunaux | DGAJJ | DCPM |  |  | x |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un plan de dotation des juridictions en documentations et textes juridiques | DGAJJ | DAF |  |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Mettre en œuvre le plan de dotation des juridictions en documentations et textes juridiques | DGAJJ |  |  |  | x | x | x |  |  | 50 | 20 | 20 | 90 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Acquérir des Kits de ressources techniques (textes de loi, journal officiel, mallette juridique…) au profit des magistrats, professionnels de justice et des auditeurs de justice | DGAJJ |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | PNUD, Japon |
| Art 35, 52, 53 | 2.2.7 | Sanction des atteintes au bon fonctionnement de la justice | Les personnes qui entravent le bon fonctionnement de la justice sont sanctionnées | Elaborer un texte qui prévoit la décharge des chefs de juridiction et les procureurs de leur fonction en cas de non contrôle dans la rédaction des décisions et des actes de justice | SP/CSM | DGAJJ, ITS |  |  | x |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption du texte qui prévoit la décharge des chefs de juridiction et les procureurs de leur fonction en cas de non contrôle dans la rédaction des décisions et des actes de justice | SP/CSM |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un texte pour rendre pénalement et civilement responsables les personnes qui usent de leur qualité pour faire obstruction à l’exécution des décisions de justice | DGAJJ | DGPCS, ITS |  |  | x |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption du texte pour rendre pénalement et civilement responsables les personnes qui usent de leur qualité pour faire obstruction à l’exécution des décisions de justice | DGAJJ | DGPCS |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Relire le code pénal et le code de procédure pénale en leurs dispositions relatives au discrédit sur une décision de justice pour prévoir la répression de tous les comportements qui occasionnent une restriction à l'exécution des décisions de justice ainsi que l'obligation de poursuite de leurs auteurs | DGAJJ | DGPCS |  | x |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer une circulaire interpellative à l'endroit du parquet pour l'inviter à engager des poursuites en cas de discrédit jeté sur les décisions de justice | DGAJJ |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
| Art 32 | 2.2.8 | Contrôle de l’état civil | Le parquet assure un contrôle efficace de l’Etat civil | Elaborer un manuel de contrôle de l'Etat civil par les parquets | DGAJJ | Juridictions, ITS |  |  | x |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser une session de sensibilisation au profit des parquetiers pour la mise en œuvre des dispositions du CPF relatives à la responsabilité civile et pénale des officiers de l'Etat civil | DGAJJ |  |  |  | x |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Doter les parquetiers de moyens adéquats (moyens financiers, matériels…) | DAF | DRH |  |  | x | x | x |  |  | 20 | 20 | 20 | 60 | Etat/ Partenaire |
| 2.3. Objectif spécifique 3: Respecter l’exercice du droit syndical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |  |
| Art 38,39 | 2.3.1 | Lutte contre la discrimination fondée sur l’appartenance syndicale et l’exercice du droit syndical | Les décisions liées à la carrière des acteurs de la justice ne sont pas liées à l’appartenance syndicale | Organiser une session de sensibilisation sur l'influence du syndicalisme sur la carrière des acteurs de la justice | ITS | Syndicats, MFPTSS |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  | Le droit syndical est exercé conformément aux textes en vigueur | Organiser une session de formation au profit des responsables syndicaux sur l'exercice du droit syndical | ITS | Syndicats, MFPTSS |  |  | x |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | Etat/ Partenaire |
| Art 37 | 2.3.2 | Sanction des violations de la législation en matière d’exercice du droit syndical | L’exercice abusif du droit syndical est sanctionné | Appliquer les textes pour sanctionner l’exercice abusif du droit syndical | DGAJJ | MFPTSS | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Contrôler l'exercice du droit syndical | DGAJJ | MFPTSS | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etat/ Partenaire |
| 2.4. Objectif spécifique 4: Informatiser les services judiciaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 480 | 631 | 105 | 45 | 1266 |  |
| Art 32 | 2.4.1 | Mise en réseau du système judiciaire | Le système judiciaire est mis en réseau | Elaborer un Schéma Directeur Informatique | DGESS | PA/PNJ |  | x |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 | Etat,UE |
|  |  |  |  | Mettre en œuvre le SDI (Identifier les sites, acquérir les équipements réseaux pour l'interconnexion, Interconnecter les sites) | DGESS | DAF, MDENP, PA/PNJ |  | x | x |  |  |  | 300 | 300 |  |  | 600 | Etat/ Partenaire |
| Art 30,33 | 2.4.2 | Informatisation des actes de justice | Les actes de justice sont fiables et délivrés avec célérité | Organiser un atelier pour identifier les besoins fonctionnels et matériels des locaux | DGESS | PA/PNJ |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer les cahiers de charges | DGESS | PA/PNJ |  |  | x |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Développer les applications informatiques pour automatiser la production des casiers judiciaires et certificats de nationalité | DGESS | PA/PNJ |  |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Acquérir le matériel | DAF | PA/PNJ |  |  | x |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser dans chaque juridiction une session d'appropriation des applications | DGESS | PA/PNJ |  |  | x | x |  |  |  | 40 | 40 |  | 80 | Etat/ Partenaire |
| Art 30,33 | 2.4.3 | Informatisation des procédures judiciaires | Les procédures judiciaires sont sécurisées, fiables et rapides | Organiser une rencontre sur l'uniformisation des pratiques procédurales des juridictions en matières pénale, sociale, administrative, commerciales… | DGESS | DGAJJ, PA/PNJ |  |  | x |  |  |  |  | 28 |  |  | 28 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Identifier les besoins fonctionnels et matériels des sites | DGESS | PA/PNJ |  |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer les cahiers de charges | DGESS | PA/PNJ |  |  | x |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Développer les applications informatiques pour la mise en place des chaines pénales, sociales, administratives, commerciales… | DGESS | PA/PNJ |  |  | x |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Acquérir le matériel | DAF | PA/PNJ |  |  | x |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser dans chaque juridiction une session d'appropriation des applications | DGESS | PA/PNJ |  |  | x | x |  |  |  | 20 | 20 |  | 40 | Etat/ Partenaire |
| Art 33 | 2.4.4 | Renforcement des capacités du service informatique | Les acteurs utilisent les applications informatiques | Organiser une sortie de collecte de données dans chaque juridiction sur les besoins du personnel en matière informatique | DGESS | PA/PNJ |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un plan de formation en informatique au profit du personnel judicaire | DGESS | PA/PNJ |  |  | x |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser des sessions de formation conformément au plan de formation | DGESS | PA/PNJ DRH |  |  | x | x | x |  |  | 40 | 40 | 40 | 120 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un plan de formation des techniciens | DGESS | PA/PNJ |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Equiper le service informatique | DAF | DGESS, PA/PNJ |  |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Acquérir du matériel et équiper une salle informatique | DAF | DGESS, PA/PNJ |  |  | x |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Assurer la maintenance périodique du matériel informatique | DGESS | DGESS, PA/PNJ | x | x | x | x | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Etat/ Partenaire |
| 2.5. Objectif spécifique 5: Assainir les rapports entre les corps de la justice, les OPJ, les autorités administratives et les populations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 58 | 85 | 78 | 73 | 319 | 43 |
| Art 41, 44, 59 | 2.5.1 | Création de cadre de concertation entre les acteurs de la justice | Les rapports entre les acteurs de la justice sont améliorés | Organiser annuellement un cadre de concertations entre magistrats et OPJ | DGPCS | ITS, Ministère de la Sécurité |  | x | x | x | x |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser annuellement un cadre de concertations entre magistrats et GSP | DGAJJ | ITS, DGGSP |  | x | x | x | x |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser annuellement un cadre de concertations entre magistrats et Greffiers | DGAJJ | ITS |  | x | x | x | x |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser annuellement un cadre de concertations entre magistrats et auxiliaires de justice | DGAJJ | Auxiliaires de justice |  |  | x | x | x |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | Etat/ Partenaire |
| Art 54,56 | 2.5.2 | Sensibilisation des acteurs sur la courtoisie professionnelle | Les rapports entre les acteurs de la justice et la population sont empreints de courtoisie | Organiser des campagnes régionales de sensibilisation des acteurs de la justice sur le respect de la courtoisie avec la population | DAJAV | DCPM |  |  | x | x |  |  |  | 5 | 5 |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser des campagnes régionales de sensibilisation des populations sur le respect de la courtoisie avec les acteurs de la justice | DAJAV | DCPM |  |  | x | x | x |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | Etat/ Partenaire |
| Art 10, 43 | 2.5.3 | Prise de mesures pour rendre orthodoxes, les rapports entre les corps de la justice, les autorités administratives | Les rapports entre les corps de la justice et les autorités administratives sont assainis | Relire les textes fixant les attributions des différentes autorités administratives et judiciaires de sorte à éviter les conflits de compétence | DGAJJ | ITS, DGESS |  |  | x |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption des textes fixant les attributions des différentes autorités administratives et judiciaires de sorte à éviter les conflits de compétence | DGAJJ |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser un atelier de reflexion sur la bonne collaboration entre les acteurs de la justice | DGESS |  |  | x |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Mettre en œuvre les recommandations de l'atelier de réflexion sur la bonne collaboration entre les acteurs de la justice | DGESS | Directions générales; juridications |  | x | x | x | x | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser des campagnes de sensibilisation à l'endroit des autorités politiques et administratives sur la nécessité de respecter l'indépendance de la magistrature | SP CSM | MATD, AMP |  |  | x | x | x |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | Etat/ Partenaire |
| 2.6. Objectif spécifique 6: Renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la police judiciaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 25 |  |
| Art 61 | 2.6.1 | Création et opérationnalisation d’un laboratoire de police technique et scientifique | Le laboratoire de police technique et scientifique est fonctionnel | Créer un laboratoire de police technique et scientifique | DGPCS | Ministère de la Sécurité |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption du texte portant création du laboratoire de police technique et scientifique | DGPCS |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser un plaidoyer auprès du ministère de la sécurité pour améliorer le fonctionnement du laboratoire de police technique et scientifique | DGPCS | Ministère de la Sécurité |  |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
| Art 27, 62 | 2.6.2 | Formation des OPJ | Les OPJ bénéficient d’une formation appropriée | Organiser un plaidoyer auprès du ministère de la sécurité pour la formation initiale, continue et spécialisée appropriée au profit du personnel de la police technique et scientifique | DGPCS | DRH, Ministère de la Sécurité |  |  |  | x |  |  |  |  | 5 |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  | 2.6.3 | Dotation des OPJ de moyens pour les missions d’enquête | Les OPJ disposent de moyens conséquents pour mener leurs enquêtes | Organiser un plaidoyer auprès du ministère de la sécurité et du MEF en vue de doter la police scientifique et technique de moyens conséquents pour les besoins d'enquête | DGPCS | DAF, Ministère de la Sécurité |  |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
| Objectif stratégique 3 : moralisation de l’appareil judiciaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 101 | 99 | 86 | 79 | 411 |  |
| 3.1. Objectif spécifique 1: Renforcer des mécanismes de veille et de contrôle de la déontologie du personnel judiciaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 39 | 20 | 20 | 20 | 114 |  |
| Art 77 | 3.1.1 | Renforcement des capacités de l’ITS | L’ITS dispose de ressources humaines qualifiées, matérielles, financières et suffisantes | Affecter en nombre suffisant du personnel à l'ITS | CSM | DRH |  | x | x |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Doter l'ITS en moyens matériels suffisants | DAF |  |  | x | x | x | x |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser une formation en contrôle de fonctionnement au profit de l'inspection technique des services judiciaires | DRH | ITS |  | x |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser une formation en enquête administrative au profit de l'inspection technique des services judiciaires | DRH | ITS |  | x |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Allouer un budget conséquent à l'ITS | DAF |  |  | x | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etat/ Partenaire |
| Art 13 | 3.1.2 | Renforcement des mécanismes de contrôle | Les mécanismes de contrôle sont efficaces | Elaborer le manuel de contrôle des juridictions | ITS |  | x | x |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 3 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Produire et diffuser 200 exemplaires du manuel de contrôle des juridictions et des établissements pénitentiaires | ITS | DAF |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Produire et diffuser 200 exemplaires du recueil des textes réglementaires de contrôle des juridictions et des établissements pénitentiaires | ITS | DAF |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser des missions de contrôle et d'appuis conseils dans les juridictions, dans les établissements pénitentiaires et les services | ITS |  | x | x | x | x | x | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | Etat/ Partenaire |
| 3.2. Objectif spécifique 2: Renforcer des mesures disciplinaires du personnel judiciaires et des auxiliaires de justice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 27 | 49 | 36 | 29 | 151 |  |
| Art 5, 16, 18, 82, 100, 40, 85 | 3.2.1 | Relecture et adoption formelle du code de déontologie des magistrats | Le code de déontologie des magistrats est contraignant | Relire le code de déontologie des magistrats pour : - le rendre contraignant; - interdire les relations inappropriées entre les magistrats et les partis politiques | SP/CSM | ITS, DGAJJ | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Faire adopter le code de déontologie par une résolution du CSM | SP/CSM | ITS, DGAJJ |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  | Le code de déontologie des magistrats est respecté | Reproduire et diffuser le code de déontologie des magistrats | DAF | DGAJJ |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer une circulaire mettant en place des pôles de réflexion sur l'éthique et la déontologie dans les cours d'appel, les tribunaux et au niveau de l'administration centrale | SP/CSM |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Tenir une rencontre annuelle sur la déontologie des magistrats | ITS | SP/CSM |  |  | x | x | x |  |  | 12 | 12 | 12 | 36 | Etat/ Partenaire |
| Art 83, 84 | 3.2.2 | Adoption des codes de déontologie pour les autres corps des services judiciaires | Les autres corps des services judiciaires disposent de codes de déontologie | Elaborer des codes de déontologie pour les autres corps des services judiciaires (greffiers, GSP, avocats, huissiers, notaires, commissaires-priseurs et la PJ) | DGAJJ | ITS |  | x | x | x |  |  | 7 | 15 | 7 |  | 29 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Reproduire et diffuser les codes élaborés | DAF | DGAJJ |  | x | x |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Tenir une rencontre annuelle sur la déontologie des autres personnels judiciaires | ITS | DGAJJ, DGGSP |  |  | x | x | x |  |  | 15 | 15 | 15 | 45 | Etat/ Partenaire |
| Art 46, 47, 48, 5, 18, 40 | 3.2.3 | Sanction des atteintes aux obligations, aux règles de déontologie et de discipline | Les manquements aux obligations, aux règles de déontologie et de discipline sont sanctionnés | Elaborer une circulaire invitant les chambres d'accusation à sanctionner les OPJ qui ne respecteraient pas leurs obligations professionnelles | DGPCS |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer une circulaire invitant les ordres professionnels à sanctionner leur membre qui ne respecteraient pas leurs obligations professionnelles | DGAJJ |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Tenir régulièrement les sessions du conseil de discipline | ITS | CSM |  |  | x | x | x |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | Etat/ Partenaire |
| 3.3. Objectif spécifique 3: Lutter contre la corruption au sein de la justice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 35 | 30 | 30 | 30 | 146 |  |
| Art 8, 9, 11, 78 | 3.3.1 | Transparence dans le fonctionnement de la justice | Les justiciables sont informés sur les conditions de délivrance des actes de justice | Poursuivre l'implantation des tableaux d'affichage des conditions d'obtention des actes de justice et des délais dans toutes les juridictions du Burkina Faso | DAJAV | DAF, DCPM | x | x | x | x | x | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer et diffuser (supports physiques et électroniques) des dépliants sur les tarifs et conditions d'obtention des actes judiciaires | DAJAV | DAF, DCPM |  | x | x | x | x |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Implanter des services de vente de timbres dans les juridictions en collaboration avec le Trésor | DGAJJ | PS | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  | Les justiciables et les acteurs de la justice sont sensibilisés sur la corruption et les autres formes de pression au sein de la justice | Organiser annuellement dans 02 régions des activités de sensibilisation (campagnes, ateliers, émissions radiophoniques, théâtres forum, films documentaires) sur la corruption et les autres formes de pression au sein de la justice | DGPCS |  | x | x | x | x | x | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser annuellement 03 émissions en direct (radio et télé) sur la RTB sur la corruption et les autres formes de pression au sein de la justice | DGPCS | DCPM |  | x | x | x | x |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | Etat/ Partenaire |
| Art 56, 57, 58, 77, 81 | 3.3.2 | Renforcement du mécanisme de répression de la corruption | Les cas de corruption sont effectivement dénoncés et sanctionnés | Saisir le Procureur du Faso et/ou le CSM des cas de corruption | ITS, Cabinet |  | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Saisir le procureur du Faso et faire tenir des sessions du conseil de discipline | ITS | Conseil de discipline | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Saisir le Procureur du Faso et/ou dénoncer aux premiers responsables des ordres professionnels concernés les faits constitutifs de corruption commis par leur membre | ITS | Conseil de discipline | x |  | x | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser une session de formation au profit du personnel de l'inspection à l'emploi et à l'exploitation de l'information du numéro vert | DRH |  |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
| Objectif stratégique 4 : Renforcer l'accessibilité à la justice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 | 1 688 | 9 435 | 9 760 | 6 257 | 27 462 |  |
| 4.1. Objectif spécifique 1: Améliorer l’accessibilité physique au service public de la justice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 | 1 186 | 8 625 | 9 105 | 5 725 | 24 826 |  |
| Art 86 | 4.1.1 | Poursuite de la construction des juridictions | Le rayon moyen d’accès à la justice est réduit | Finaliser les travaux de construction de la Cour d'Appel de FADA | DAF |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Equiper la Cour d'Appel de FADA | DAF |  | x |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Affecter du personnel à la Cour d'Appel de FADA | DRH |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Réaliser une étude architecturale pour la construction de la cour administrative d'appel de Ouaga | DAF |  |  | x |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Construire la cour administrative d'appel de Ouaga | DAF |  |  |  | x | x |  |  |  | 1000 | 500 |  | 1500 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Construire la Cour d'appel de Ouagadougou | DAF |  |  |  | x | x |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 2000 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Réaliser une étude architecturale pour la construction de la cour d'appel de Bobo | DAF |  |  | x |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Construire la Cour d'appel de Bobo | DAF |  |  |  | x | x | x |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Réaliser une étude architecturale pour la construction du TGI de Bobo | DAF |  |  | x |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Construire du TGI de Bobo | DAF |  |  |  | x | x | x |  |  | 1000 | 500 | 500 | 2000 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Extension TGI de Diapaga et Tougan | DAF |  |  |  | x | x |  |  |  | 300 | 300 |  | 600 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Réaliser une étude architecturale pour la construction de la chancellerie | DAF |  |  |  | x |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Construction et Equipement de la Chancellerie | DAF |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 2500 | 2500 | 5000 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Réaliser une étude architecturale pour la construction d'un centre de documentation et d'archive | DAF |  |  |  | x |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Construction d'un centre de documentation et d'archives | DAF |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 600 |  | 600 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Réaliser une étude architecturale pour la construction du SP/CSM | DAF |  |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Construction du SP/CSM | DAF |  |  |  | x |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Equiper le TGI de Koupéla | DAF |  |  | x |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Affecter du personnel au TGI de Koupéla | DRH |  |  | x |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Construire le deuxième TGI de Ouagadougou et la maison d’arrêt et de correction | DAF |  |  |  | x | x |  |  |  | 1000 | 500 |  | 1500 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Construire le TGI de Pô | DAF |  |  |  | x | x |  |  |  | 450 | 450 |  | 900 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Equiper le deuxième TGI de Ouagadougou | DAF |  |  |  | x |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Equiper le TGI de Pô | DAF |  |  |  | x |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Créer juridiquement deux tribunaux de travail (Fada et Dori) | DGAJJ |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Relire la loi portant organisation judiciaire pour donner transitoirement compétence aux TGI situés autres que Ouaga, Bobo et Koudougou pour connaitre les affaires sociales | DGAJJ |  |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser les audiences foraines dans les juridictions | DGAJJ |  | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Mettre en place des standards téléphoniques dans toutes les juridictions | DAF |  |  | x | x |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 50 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un plan de déconcentration des juridictions | DAF |  |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Mettre en œuvre le plan de déconcentration des juridictions | DAF |  |  |  | x | x | x |  |  | 400 | 400 | 400 | 1200 | Etat/ Partenaire |
| Art 89, 90 | 4.1.2 | Dynamisation des juridictions de proximité | Les TD/TA sont dynamisés | Créer un comité interministériel pour faire des propositions de solution relatives à un bon fonctionnement des TD/TA | DGAJJ | MATD, TD/TA, TI |  |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Doter annuellement les TD/TA de matériel de fonctionnement | DGAJJ |  |  | x | x | x | x |  |  | 200 | 200 | 200 | 600 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Relire l'organisation judiciaire pour élargir les attributions et la composition des TD/TA de sorte à renforcer leur indépendance (intégrer des magistrats, remplacer les représentants du pouvoir exécutif et assurer une synergie d'action avec les commissions de conciliation foncière villageoises) | DGAJJ |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Equiper les TD en ordinateur et en système d'archivage (10 TD en 2015) | DAF | MATD | x | x | x | x | x |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer semestriellement des rapports de suivi des activités des tribunaux départementaux et des tribunaux d'arrondissement | DGAJJ |  | x | x | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un manuel de procédures de gestion des affaires au profit du personnel des TD/TA | DGAJJ | MATD, TD/TA, TI |  | x |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Traduire le manuel de procédures de gestion des affaires au profit du personnel des TD/TA | DGAJJ | MATD |  |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Reproduire et diffuser le manuel de procédures de gestion des affaires au profit du personnel des TD/TA | DGAJJ | MATD |  | x | x |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 30 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Former le personnel des TD/TA sur l'utilisation dudit manuel | DGAJJ | MATD, TD/TA | x | x |  |  |  | 30 | 20 |  |  |  | 50 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Reproduire et mettre à la disposition des TD/TA, les textes juridiques, imprimés et registres nécessaires à leur fonctionnement | DGAJJ | MATD | x | x | x | x | x | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Relire l'arrêté portant rémunération des membres des TD/TA pour améliorer leurs émoluments | DGAJJ | MATD |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Construire des locaux pour les TD/TA | DGAJJ | MATD |  |  | x | x | x |  |  | 250 | 250 | 250 | 750 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Former les membres des TD/TA sur les procédures judiciaires | DGAJJ | MATD |  | x |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | Etat/ Partenaire |
| Art 91 | 4.1.3 | Mise en place et opérationnalisation des instances locales chargées de règlement des litiges fonciers, ruraux | Les instances locales chargées de règlement des litiges fonciers, ruraux sont fonctionnelles | Mettre en place toutes les commissions de conciliation foncière villageoises | DGAJJ | MARHASA, MATD |  |  | x | x |  |  |  | 10 | 10 |  | 20 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Doter annuellement ces commissions de moyen de fonctionnement | DAF |  |  |  | x | x | x |  |  | 20 | 20 | 20 | 60 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Créer l'observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires | DGPC | MARHASA, MATD |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Opérationnaliser l'observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaire | DGPC | MARHASA, MATD |  | x | x | x | x |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser une session de formation des formateurs des membres de commissions de conciliation foncière villageoise | DGAJJ | MARHASA, MATD |  |  | x |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser 45 sessions de formation des membres de commissions de conciliation foncière villageoise | DGAJJ | MARHASA, MATD |  |  | x | x | x |  |  | 200 | 200 | 200 | 600 | Etat/ Partenaire |
| Art 87 | 4.1.4 | Amélioration des infrastructures de la justice | Les juridictions et établissements pénitentiaires sont conformes aux normes | Réaliser une étude architecturale type des juridictions conforme aux normes | DAF | DGAJJ |  |  | x |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Réaliser une étude architecturale type des établissements pénitentiaires conforme aux normes | DAF | DGPDH, DGGSP |  |  | x | x |  |  |  | 30 | 20 |  | 50 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Réhabiliter les juridictions et établissements pénitentiaires afin de se conformer aux normes | DAF | DGPDH, DGAJJ, DGGSP |  | x | x | x | x |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Effectuer des travaux de réfection des juridictions et des établissements pénitentiaires afin de faciliter l'accès aux personnes vivant avec un handicap | DAF | DGPDH, DAJAV, DGAJJ, DGGSP |  | x | x | x | x |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Etat/ Partenaire |
| 4.2. Objectif spécifique 2: Améliorer l’accessibilité financière au service public de la justice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 385 | 447 | 335 | 315 | 1552 |  |
| Art 92 | 4.2.1 | Opérationnalisation du fonds d’assistance judiciaire | Les personnes indigentes bénéficient du fonds d’assistance judiciaire | Tenir les sessions des commissions d’assistance judiciaire | Fonds d'assistance | DAJAV | x | x | x | x | x | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Prendre en charge les frais de justice des bénéficiaires du Fonds d'assistance judiciaire | Fonds d'assistance | DAJAV/ Ordres des avocats et Chambres des huissiers |  | x | x | x | x |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser chaque année deux sessions de formation au profit du personnel des commissions d'assistance judiciaire | Fonds d'assistance | DAJAV | x | x | x | x | x | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Poursuivre la réalisation des émissions radio et télé pour informer la population de l'existence d'un système d'assistance judiciaire, les conditions et les modalités d'accès à ce fonds | DAJAV | Fonds d'assistance judiciaire (FAJ) |  | x | x | x | x |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser annuellement des campagnes d'information au profit des acteurs communaux sur l'existence d'un système d'assistance judiciaire et les conditions des modalités d'accès | DAJAV |  | x | x | x |  |  | 25 | 25 | 25 |  |  | 75 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Créer des boutiques de droit à Ouaga et à Bobo en faveur des populations vulnérables | DAJAV | DR/DHPC |  | x | x |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 80 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Doter les boutiques de droit en équipement et documents d'information au profit des populations vulnérables | DAJAV | DR/DHPC |  |  | x | x | x |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser un plaidoyer pour augmenter le Budget du Fonds d'assistance judiciaire | DAJAV | MEF |  |  | x | x | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Etat/ Partenaire |
| Art 93 | 4.2.2 | Sensibilisation des populations sur le fonds d’assistance judiciaire | Les populations sont informées sur l’existence du fonds d’assistance judiciaire | Produire et diffuser des supports d'information en langues nationales pour une meilleure sensibilisation des populations vulnérables | DAJAV | DCPM, Fonds d'assistance | x | x |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 30 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser dans chaque région des campagnes d'information et de sensibilisation au profit des femmes sur le fonds d'assistance judiciaire | DAJAV | DCPM, Fonds d'assistance |  |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Relire le texte sur l'assistance judiciaire pour alléger les procédures d'identification des personnes indigentes pour faciliter leur accès au fonds d'assistance judiciaire | DAJAV | DCPM, Fonds d'assistance, Ordre des avocats et chambres des Huissiers |  |  | x |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | Etat/ Partenaire |
| Art 92 | 4.2.3 | Evaluation des Coût des actes et des procédures | Les actes de justice et les procédures judiciaires sont accessibles à la population | Réaliser une étude sur la capacité des justiciables à supporter les coûts des actes et procédure judiciaire | DGESS | DAGAV/FAJ |  |  | x |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Mettre en œuvre les recommandations de l'étude | DGAJJ | Toute structure |  |  | x | x |  |  |  | 20 | 20 |  | 40 | Etat/ Partenaire |
|  |  | 4.3. Objectif spécifique 3: Améliorer l’accessibilité psychologique au service public de la justice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 117 | 363 | 320 | 217 | 1 085 |  |
| Art 50, 80, 96, 97, 98, 99 | 4.3.1 | Renforcement de la communication | La stratégie de communication est mise en œuvre | Construire des bureaux d'accueil et d'information devant toutes les juridictions et établissements pénitentiaires (3 en 2015) | DAF |  | x | x | x | x | x | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Mettre à la disposition des bureaux d'accueil et d'information du personnel | DRH |  |  |  | x | x | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Traduire les principaux textes (Code pénal et organisation judiciaire) en français facile et dans les langues nationales pour aider à leur diffusion et appropriation | DGAJJ | DGPCS, DCPM |  |  | x | x |  |  |  | 20 | 20 |  | 40 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser dans chaque région une session de formation des acteurs de base (Chefs traditionnels, maires, para juristes) sur les notions de la justice, les méthodes de conciliation, etc. | DGAJJ |  |  |  | x | x | x |  |  | 50 | 50 | 50 | 150 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser annuellement un atelier de formation sur l'accueil et l'information des justiciables au profit du personnel des greffes | DRH | DGAJJ | x | x | x | x | x | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Décerner annuellement un prix spécial du ministère de la Justice aux concours des GALIAN | DCPM |  | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Etat |
|  |  |  |  | Réaliser quinze (15) chroniques radiophoniques sur les questions juridiques et judiciaires par an | DCPM |  | x | x | x | x | x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | Etat |
|  |  |  |  | Organiser les journées portes ouvertes sur la justice (juridiction, établissements pénitentiaires, chancellerie) | DCPM | DAJAV |  | x | x | x | x |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Etat |
|  |  |  |  | Publier trois (03) numéros du bulletin justice info | DCPM |  | x | x | x | x |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 12 | Etat |
|  |  |  |  | Publier en ligne les codes | DCPM | DGAJJ |  | x | x |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | UE |
|  |  |  |  | Editer et vulgariser les plaquettes de vulgarisation des droits et principes juridiques fondamentaux | DCPM | DGAJJ | x | x |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6 | UE |
|  |  |  |  | Organiser deux sessions de formation au profit des organes de presse du ressort des deux cours d'appel | DCPM |  |  |  | x |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 | Etat |
|  |  |  |  | Publier quinze (15) décisions de justice des cours et tribunaux sur le site web du MJ par an | DCPM | DAJAV, DGAJJ |  | x | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Publier dix (10) décisions de justice en matière commerciale sur le site web du MJ par an | DCPM | DAJAV, DGAJJ |  | x | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Produire et publier un numéro spécial du bulletin justice info sur les états généraux de la justice | DCPM |  | x |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | AMIJ |
|  |  |  |  | Réaliser chaque année quatre (04) émissions télé sur des questions juridiques et judiciaires | DCPM |  | x |  | x | x | x | 3 |  | 6 | 6 | 6 | 21 | Etat/UE |
|  |  |  |  | Editer un recueil de jurisprudence administrative | DGAJJ |  |  |  | x |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 | Etat/UE |
|  |  |  |  | Elaborer une stratégie de communication | DCPM |  |  |  | x |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Mettre en œuvre la stratégie de communication | DCPM |  |  |  | x | x | x |  |  | 50 | 50 | 50 | 150 | Etat/ Partenaire |
| Art 94 | 4.3.2 | Amélioration du traitement des affaires matrimoniales | Les affaires matrimoniales sont traitées par des juges expérimentés | Elaborer chaque début d'année judiciaire une lettre circulaire à l'endroit des chefs de juridictions pour leur recommander de confier les affaires matrimoniales de préférence aux juges expérimentés (plus de 5 ans d'expérience) | Cabinet |  |  | x | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser chaque année deux (2) sessions de formation des magistrats sur le traitement des affaires matrimoniales | DRH | DGAJJ |  | x | x | x | x |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Créer quatre (4) maisons de justice et de droit pilotes | DAJAV | DGAJJ |  |  | x | x |  |  |  | 80 | 80 |  | 160 |  |
| Objectif stratégique 5: Prise en compte des droits humains dans toutes les étapes de la procédure pénale et dans les lieux de détention |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 927 | 1 279 | 4 542 | 6 701 | 3 143 | 16 592 |  |
| 5.1. Objectif spécifique 1: Améliorer la prise en compte des droits humains lors des enquêtes préliminaires et des gardes à vue à la police judiciaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 60 | 79 | 79 | 79 | 331 |  |
| 107 | 5.1.1 | Amélioration des cellules de garde à vue | Les cellules de garde à vue sont conformes aux normes | Suivre la réfection des unités de garde à vue afin de les rendre conformes au plan type | DGPCS |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser un plaidoyer auprès des ministères en charge de la sécurité et de la défense en vue de conformer les cellules de garde à vue au plan type | DGPCS | DAF |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Etat/ Partenaire |
| 101, 104 | 5.1.2 | Respect des droits des personnes interpellées | Les personnes interpellées sont traitées conformément à la procédure pénale | Organiser 13 sessions de formation des OPJ sur les droits des personnes interpellées (surtout le droit à l'image et la protection des données personnelles) | DGDDH | DR/DHPC |  |  | x | x | x |  |  | 45 | 45 | 45 | 135 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer une circulaire pour rendre effectif le contrôle du parquet dans les cellules de garde à vue | DGPCS | IGS |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Opérationnaliser l'observatoire nationale de prévention de la torture | DGDDH |  |  | x |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser chaque année des visites dans les lieux de détention | DGDDH | DR/DHPC | x |  | x | x | x | 34 |  | 34 | 34 | 34 | 136 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Relire le code de procédure pénale pour prévoir l’assistance d’un avocat dès l’enquête préliminaire | DGAJJ | Ordre des avocats |  | x |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | Etat/ Partenaire |
| 5.2. Objectif spécifique 2: Améliorer la prise en compte des droits humains devant les autorités judiciaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 88 | 141 | 139 | 95 | 469 |  |
| 108 | 5.2.1 | Application effective des peines alternatives | Les condamnés bénéficient des peines alternatives à l’emprisonnement | Organiser session de sensibilisation du personnel judiciaire sur l'application des peines alternatives | DGPCS |  |  | x |  | x |  |  | 8 |  | 8 |  | 16 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Réaliser un film documentaire sur les peines alternatives à l’emprisonnement (TIG, etc.) | DGPCS | DCPM |  |  | x |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Diffuser deux fois par an le film documentaire sur les peines alternatives à l'emprisonnement (TIG, etc.) | DGPCS | DCPM |  |  |  | x | x |  |  |  | 10 | 10 | 20 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Traduire le film documentaire sur les peines alternatives au moins dans trois langues nationales (TIG, etc.) | DGPCS | DCPM |  |  |  | x |  |  |  |  | 15 |  | 15 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser deux ateliers de sensibilisation par an des structures d’accueil des personnes condamnées aux TIG | DGPCS |  | x |  | x | x |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 18 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Créer et Mettre à jour un répertoire des structures d'accueil des personnes condamnées aux TIG | DGPCS |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser une session de sensibilisation des juges des enfants sur l'application des peines alternatives | DGPCS |  |  | x | x |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
| 55, 95, 102,103,105 | 5.2.2 | Respect des droits des personnes poursuivies | Les juridictions ne font plus recours aux ordres de mise à disposition | Elaborer une circulaire pour interdire les ordres de mise à disposition dans toutes les juridictions | DGPCS | Cabinet | x | x |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un décret pour instaurer et règlementer la permanence | DGPCS |  |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Doter les juridictions de moyens financier pour assurer la permanence | DAF |  |  | x | x | x | x |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  | Les personnes déférées bénéficient de la présomption d’innocence et du respect des droits de la défense | Organiser une session de formation des magistrats sur+ le respect des droits de la défense | DGDDH |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 30 | 30 | 60 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser chaque année deux (2) sessions de formation des magistrats et des Avocats sur les instruments juridiques internationaux en matière de droits humains | DGDDH |  |  | x | x | x | x |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  | L’indemnisation des personnes ayant subi des préjudices du fait de la justice est consacrée | Créer un fonds d'indemnisation pour les personnes ayant subi des préjudices du fait de la justice | DAJAV |  |  |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer un avant-projet de loi portant indemnisation des personnes ayant subi des préjudices du fait de la justice | DGAJJ | DAJAV |  |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Suivre l'adoption de la loi portant indemnisation des personnes ayant subi des préjudices du fait de la justice | DGAJJ | DAJAV |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  | Les enfants en conflit avec la loi sont entendus dans toute procédure judiciaire ou administrative ou ils sont en cause par l'intermédiaire d'un organisme approprié | Elaborer une circulaire pour interpeller les magistrats à respecter le droit de l'enfant d'être entendu directement ou par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié dans toute procédure judiciaire ou administrative | DGAJJ | DGPCS, Cabinet |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser des sessions de formation des magistrats sur les droits des enfants | DGPCS | DGAJJ, DGDDH, DRH |  | x | x | x |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 45 | Etat/ Partenaire |
| 5.3. Objectif spécifique 3: Améliorer la situation des droits humains dans les établissements pénitentiaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 887 | 1 131 | 4 322 | 6 483 | 2 969 | 15 792 |  |
| 57, 63, 64, 65, 66,68 | 5.3.1 | Amélioration des conditions de détention des détenus | Le Kiti est relu et est conforme aux textes internationaux | Relire le Kiti portant organisation, régime et règlementation des établissements pénitentiaires conformément aux textes internationaux | DGGSP | DGPCS |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser trois sessions par an au profit du personnel pénitentiaire sur le respect de la règlementation pénitentiaire | DGGSP | DGPCS, DRH |  |  | x | x | x |  |  | 16 | 16 | 16 | 48 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Relire le texte portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires | DGGSP | DGPCS |  |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  | Les établissements pénitentiaires sont conformes aux standards internationaux | Faire adopter le texte sur la création juridique de 28 établissements pénitentiaires | DGPCS | DGGSP | x | x |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Elaborer une stratégie d'humanisation des établissements pénitentiaires | DGGSP | DGPCS |  |  | x |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser un plaidoyer auprès du MEF pour l'augmentation du budget alloué aux maisons d'arrêt | DAF | DGGSP |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Reproduire et vulgariser 5000 exemplaires des standards internationaux en matière de traitement des détenus | DGPDH |  |  |  | x | x |  |  |  | 5 | 5 |  | 10 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser un atelier sur la procédure disciplinaire applicable aux détenus | DGGSP | DGPCS |  | x |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | Etat/UE |
|  |  |  |  | Elaborer et mettre en œuvre un programme de visite périodique des établissements pénitentiaires par les TGI et les Cours d'Appel parquet et chambre d'accusation) | DGPCS | TGI, CA |  | x | x | x | x |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Mettre en œuvre les recommandations de l'atelier de réflexion sur la prise en charge sanitaire des détenus | DGPCS | DGGSP |  |  | x |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 | Etat/AMIJ |
|  |  |  |  | Organiser une rencontre de concertation en vue de l'élaboration d'un texte interministériel portant sur l'entretien des détenus | DGPCS | DGGSP | x |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Etat |
|  |  |  |  | Organiser une session de formation sur le traitement des détenus vulnérables | DGGSP | DRH, DGPCS, DGDDH |  |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | Etat/UE |
|  |  |  |  | Construire des infirmeries dans deux établissements pénitentiaires par an | DAF | DGGSP |  |  | x | x | x |  |  | 60 | 60 | 60 | 180 | Etat |
|  |  |  |  | Doter les établissements pénitentiaires en moyens financiers et matériels conséquents pour l'entretien des détenus (alimentation, santé, hygiène) | DAF |  | x | x | x | x | x | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2800 | Etat |
|  |  |  |  | Elaborer une stratégie de prise en charge sanitaire des détenus | DGPCS | DGGSP |  | x |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | Etat |
|  |  |  |  | Elaborer chaque année un rapport sur les situations des lieux de détention et les personnes privées de libertés | DGDDH | DGPDH, DR/DHPC | x |  | x | x | x | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 40 | Etat |
|  |  |  |  | Réaliser l'étude architecturale de la construction de la prison de haute sécurité de Bobo | DAF | DGPCS, DGGSP |  |  | x |  |  |  |  | 175 |  |  | 175 | Etat |
|  |  |  |  | Construction de la prison de haute sécurité de Bobo | DAF | DGPCS, DGGSP |  |  |  | x | x |  |  |  | 2500 | 1000 | 3500 | Etat |
|  |  |  |  | Extension et réfection de la MACB | DAF | DGPCS, DGGSP |  |  | x | x |  |  |  | 1000 | 900 |  | 1900 | Etat |
|  |  |  |  | Construction de la Maison d'arrêt et de correction de Pô | DAF | DGPCS, DGGSP |  |  | x | x |  |  |  | 550 | 550 |  | 1100 | Etat |
|  |  |  |  | Elaborer un mécanisme de suivi des constructions des établissements pénitentiaires | DAF |  |  |  | x |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | Etat |
| 68 | 5.3.2 | Renforcement de la réinsertion sociale des détenus | Les établissements pénitentiaires disposent d’un système efficace de réinsertion des détenus | Elaborer une stratégie nationale de réinsertion sociale des détenus et son plan d'actions | DGPCS | DGGSP |  |  | x |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | Etat/UE |
|  |  |  |  | Mettre en œuvre le plan d'action de la stratégie nationale de réinsertion sociale | DGPCS | DGGSP |  |  | x | x | x |  |  | 100 | 100 | 100 | 300 | Etat |
|  |  |  |  | Réhabiliter les sites de Baporo, Kamandéna, Fada | DAF | DGGSP |  |  | x | x | x |  |  | 230 | 230 | 230 | 690 | Etat |
|  |  |  |  | Acquérir des équipements spécifiques et intrants de production | DAF | DGGSP | x | x | x | x |  | 100 | 330 | 330 | 330 |  | 1090 | Etat |
|  |  |  |  | Acquérir du matériel roulant pour les sites de production | DAF | DGGSP |  |  | x | x | x |  |  | 100 | 100 | 100 | 300 | Etat |
|  |  |  |  | Spécialiser cinq agents en technique de production par an | DAF | DGGSP | x | x | x | x |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 32 | Etat |
|  |  |  |  | Réaliser une étude sur la stratégie nationale de production pénitentiaire | DGESS | DGGSP |  |  | x |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 | Etat/UE |
|  |  |  |  | Organiser deux sessions de formation sur les techniques de production pénitentiaire | DGGSP | PPP |  | x | x | x |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 60 | Etat |
|  |  |  |  | Organiser deux rencontres entre les acteurs de la production pénitentiaire par an | DGGSP | PPP | x | x | x | x |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 60 | Etat |
|  |  |  |  | Organiser six visites par an dans les sites de production | DGGSP | PPP | x | x | x | x |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 24 | Etat |
|  |  |  |  | Organiser un voyage d'étude et d'échange d'expérience sur la production pénitentiaire | DGGSP | PPP | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | Etat |
|  |  |  |  | Produire annuellement un rapport et programme d'activités de la production pénitentiaire | DGGSP |  | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etat |
|  |  |  |  | Construire des abris et installer des moulins dans les établissements pénitentiaires | DAF | DGGSP | x |  | x | x |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 150 | Etat |
|  |  |  |  | Doter les établissements pénitentiaires et le centre de Laye en kits de matières premières (menuiserie, soudure, couture, savonnerie, tissage, maraichage et culture) | DGPCS | DGGSP |  | x | x | x |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 30 | Etat |
|  |  |  |  | Initier les femmes et mineurs privés de liberté en couture, menuiserie, soudure, maraichage et savonnerie dans sept établissements pénitentiaires | DGPCS | DGGSP | x | x | x | x | x | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 140 | Etat/UNICEF |
|  |  |  |  | Réaliser une étude de faisabilité de la construction d’un Centre de formation socioprofessionnelle des détenus | DGESS | DGPCS/DAF |  |  | x |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | Etat |
|  |  |  |  | Mettre en œuvre des activités sportives et récréatives pour les mineurs en détention | DGGSP | DGPCS | x |  | x | x |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 150 | Etat/UNICEF |
|  |  |  |  | Organiser des séances d’alphabétisation et de formations professionnelles au profit des femmes et des mineurs détenus | DGPCS | DGGSP | x | x | x | x |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 200 | Etat |
|  |  |  |  | Mener une rencontre de réflexion sur l'instauration d'une tenue pour détenus | DGPCS | DGGSP | x |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | Etat |
|  |  |  |  | Réaliser une étude sur l'application de la peine de travail d'intérêt général | DGPCS |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 20 |  | 20 | Etat |
|  |  |  |  | Organiser un atelier de réflexion sur l'harmonisation des pratiques des commissions d'application des peines | DGPCS |  | x |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | Etat |
|  |  |  |  | Organiser un atelier de formation sur l'exécution de la peine pénale | DGPCS |  | x |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | Etat |
|  |  |  |  | Doter les établissements pénitentiaires d'équipements pour la formation professionnelle | DAF | DGPCS | x |  | x | x | x | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 400 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser deux sessions de formation par an au profit du personnel pénitentiaire sur les droits des détenus | DGPDH | DGGSP |  |  |  | x | x |  |  |  | 30 | 30 | 60 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Doter les maisons d'arrêts de véhicule pour le transfèrement des détenus | DAF | DGGSP |  |  | x | x | x |  |  | 630 | 630 | 630 | 1890 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Doter les établissements pénitentiaires de ressources humaines et matérielles pour l'enseignement et suivi socio-psychologique des détenus | DAF | DGGSP | x | x | x | x | x | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Organiser trois sessions de formation par an au profit du personnel pénitentiaire sur leur rôle dans la réinsertion sociale des détenus | DGPCS | DGGSP, DRH |  |  | x | x | x |  |  | 30 | 30 | 30 | 90 | Etat/ Partenaire |
| 67 | 5.3.3 | Respect des droits du détenu | Le droit aux visites des détenus de la MACA est garanti | Organiser un plaidoyer auprès du Ministère de la défense pour la relecture du code de justice militaire pour garantir le droit aux visites des détenus de la MACA | DGAJJ | Cabinet, JUSTICE MILITAIRE |  |  | x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
| 109 | 5.3.4 | Effectivité du droit de vote des détenus | Les détenus exercent leur droit de vote | Organiser le recensement des détenus ayant le droit de vote sur la liste électorale pour les élections | DGGSP | CENI | x | x |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
|  |  |  |  | Tenir des bureaux de vote dans les maisons d'arrêt lors des élections électorales | DGGSP | CENI | x | x |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Etat/ Partenaire |
| Coût total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 105 | 4 803 | 18 585 | 19 436 | 10 704 | 55 633 |  |

# Pacte national pour le renouveau de la justice

(Adopté le 28 mars 2015 par les participants aux états généraux de la justice)

PREAMBULE

Les parties au présent Pacte,

Considérant les dispositions de la Constitution qui garantissent la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire ;

Considérant la charte de la transition qui complète la constitution ;

Considérant l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ayant conduit à la mise en place d’un pouvoir de transition ;

Considérant l’aspiration du peuple burkinabè à un Etat de droit où la justice joue pleinement son rôle de pouvoir ;

Reconnaissant que sans une justice impartiale, indépendante et équitable, aucune démocratie n’est pérenne ;

Reconnaissant le décalage entre les réalités socio culturelles burkinabé et le droit positif ;

Reconnaissant que, conformément à la Charte de la Transition une nouvelle justice doit constituer une rupture d’avec les pratiques inégalitaires du passé ;

Considérant que cette Charte impose aux autorités de la transition la mise en place de jalons solides d’un Etat de droit ;

Prenant en considération le fait que les Pouvoirs judiciaire et exécutifs ont des devoirs envers tous les citoyens burkinabè, qu’ils doivent concourir à l’existence d’une justice équitable pour tout le peuple burkinabè et qu’ils sont tenus de s'efforcer de promouvoir et de respecter les dispositions contenues dans le présent Pacte ;

Considérant les conclusions des Etats généraux de la Justice qui ont mis en exergue les nombreuses insuffisances du pouvoir judiciaire, causes de la rupture de confiance d’avec les citoyens, notamment :

- l’influence du politique remettant en cause son indépendance ;

- la division interne des acteurs du pouvoir judiciaire ;

- la fragilité des magistrats face aux pouvoirs économiques et politiques ;

- l’inadéquation et l’insuffisance des moyens mis à la disposition des acteurs de la justice ;

- l’insuffisance et l’inadéquation de la formation des acteurs de la justice ;

- la désagrégation des valeurs éthiques liées aux métiers de justice engendrant la violation des règles déontologiques et des tares comme la corruption, l’impunité, l’incivisme et le laxisme ;

- L’insécurité juridique et économique ;

Considérant enfin que les états généraux constatent que cette situation a eu pour conséquence :

- l’accroissement de la justice privé ;

- l’incivisme généralisé ;

- la désagrégation de la société ;

- l’intolérance.

S’engagent sur les dispositions suivantes:

Chapitre 1 : De l’indépendance de la Magistrature

Section 1 : Des réformes à faire sur les instruments juridiques nationaux

Article 1 : L’Etat burkinabé doit veiller à rendre effective l’application des règles et principes consacrés par les instruments internationaux et régionaux qui garantissent l’indépendance de la magistrature et qui régissent la gouvernance judiciaire.

Article 2 : L’interprétation et l’application des principales normes nationales qui garantissent l’indépendance de la magistrature doivent être faites conformément à la constitution et aux traités et accords internationaux en vigueur au Burkina Faso.

Article 3 : Selon les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature adoptés par l'Assemblée générale de Nations Unies, il incombe à toutes les institutions, gouvernementales et autres, de respecter l'indépendance de la magistrature.

Eu égard à ce principe, la nécessité de service ne saurait être utilisée dans les nominations et affectation de magistrats de manière arbitraire et abusive.

Des conditions objectives d’utilisation de la nécessité de service, notamment l’obligation de l’autorité de nomination de motiver par écrit le recours à cette notion, doivent être précisées par la loi.

Article 4 : Il est impératif de rendre effectif la séparation des pouvoirs et de rendre le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) indépendant et autonome vis-à-vis de l’administration et de l’exécutif.

La réforme du CSM doit permettre à des personnalités autres que les magistrats d’être membres.

La constitution et la loi organique relative au CSM devront être relues dans ce sens.

Les textes réglementaires d’application de la loi organique relative au CSM doivent prendre les mesures administratives et financières nécessaires pour garantir une autonomie et un fonctionnement effectif et efficient à cette institution.

En outre, cette relecture doit prévoir que les magistrats du parquet bénéficient des mêmes conditions de nomination et d’affectation que les magistrats du siège.

Section 2 : Contenu de l’indépendance du magistrat

Article 5 : Le magistrat doit s’abstenir d’entretenir toute relation inappropriée avec le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et les justiciables et se défendre contre toute influence de leur part. Il devra également apparaître aux yeux d’un observateur raisonnable comme respectant ces principes.

Article 6 : Il appartient aux autres pouvoirs publics de donner au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires à son action. Et le pouvoir judiciaire doit pouvoir participer ou pouvoir être entendu en ce qui concerne les décisions relatives aux moyens matériels.

Le traitement accordé au pouvoir judiciaire doit permettre aux détenteurs de ce pouvoir d’être au même niveau de considération que les détenteurs du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Cette considération est tributaire notamment du rang protocolaire, des avantages et droits accordés aux détenteurs du pouvoir judiciaire en tant que hautes autorités.

Les textes y relatifs doivent être relus pour prendre en compte ces principes.

Article 7 : Le législateur doit veiller à ce que l’exécutif mette en œuvre les règles relatives à l’indépendance de la magistrature fixées par la loi, notamment par le biais du contrôle parlementaire.

Article 8 : Le justiciable et les groupes de pression doivent s’abstenir de toute influence ou pression sur les magistrats dans le traitement des dossiers.

Article 9 : Dans le traitement de ses dossiers et des décisions qu’il prend, le magistrat doit être indépendant vis-à-vis de ses collègues magistrats.

Lorsqu’un magistrat est concerné directement ou indirectement par une procédure devant les juridictions, les magistrats chargés d’en connaître sont tenus de statuer en toute indépendance sans esprit de corporatisme.

Article 10 : La solidarité gouvernementale ne peut constituer un motif valable pour que le Ministre en charge de la justice influence le cours d’une procédure. En tout état de cause, celui-ci ne peut en aucun cas porter atteinte à l’indépendance de la magistrature.

Les autres membres du gouvernement doivent s’abstenir d’influencer le ministre en charge de la justice de quelque manière qui puisse porter atteinte à l’indépendance de la magistrature.

Les autres membres du Gouvernement doivent s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à l’indépendance de la magistrature.

Article 11 : Les magistrats du parquet ne doivent en aucun cas subir des pressions ou des influences de leur hiérarchie dans le cadre du traitement des dossiers dont ils ont la charge.

Section 3 : Garanties de l’indépendance

Article 12 : La gestion de la carrière des magistrats doit être confiée au CSM.

Article 13 : L’enclenchement de la procédure disciplinaire doit appartenir à l’inspection technique des services, aux Chefs de Cours et à toute personne victime d’un préjudice lié à la violation des règles professionnelles par un magistrat.

Le ministre de la Justice, saisi de faits constitutifs de faute disciplinaire contre un magistrat est tenu d’enclencher la procédure disciplinaire.

Article 14 : La loi relative au CSM doit prévoir des critères objectifs de notation des magistrats.

Il doit en être de même pour les autres acteurs judiciaires, par les textes les régissant.

Article 15 : Le législateur doit prévoir expressément dans le statut de la magistrature que les règles relatives à la sécurité des magistrats doivent être fixées par voie réglementaire.

La sécurité du personnel, des juridictions et des établissements pénitentiaires doit également être renforcée.

Article 16 : Les magistrats doivent respecter scrupuleusement leur serment.

Ils éviteront toute inconvenance réelle ou apparente dans l’exercice de leur profession.

Article 17 : La violation de son serment par le magistrat doit donner lieu à des sanctions disciplinaires et/ou pénales

Article 18 : Le magistrat n’utilisera, ni ne permettra d’utiliser le prestige de sa fonction pour favoriser ses intérêts personnels, ceux d’un membre de sa famille ou d’une quelconque autre personne et ne donnera, ni ne permettra à d’autres de donner l’impression qu’une quelconque personne est dans une position spéciale inappropriée lui permettant de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions.

Chapitre 2 : Du fonctionnement du service public de la justice

Section 1 : Du recrutement, de la nomination et de la formation des acteurs du service public de la justice

Article 19 : Un plan quinquennal de recrutement de personnels magistrats, greffiers, de la Garde de sécurité pénitentiaire (GSP), interprètes, les agents de liaison et chauffeurs doit être élaboré avant la fin de l’année 2015 pour pallier à l’insuffisance en personnels dans les juridictions.

Article 20 : Un texte fixant les modalités de déroulement des enquêtes de moralité précédant l’intégration du magistrat dans le corps de la magistrature doit être adopté.

Article 21 : Les lois organiques régissant les hautes juridictions doivent être relus pour prévoir le recrutement au sein de ces juridictions, d’assistants juridiques ou de conseillers référendaires.

Article 22 : La loi portant statut de la magistrature et celle relative au CSM doivent, outre les modalités de nomination, fixer des critères clairs et objectifs pour la nomination des chefs de juridiction.

Article 23 : Les curricula d’enseignement du module sur la déontologie doivent être améliorés et le temps qui y est consacré doit être suffisant.

Article 24 : L’âge minimum d’accès à la profession de magistrat doit être fixé à 25 ans.

Article 25 : Un centre de formation des professions judiciaires doit être créé pour renforcer la formation et la spécialisation des acteurs judiciaires.

La spécialisation des magistrats doit être envisagée dès le recrutement en tenant compte des différents ordres de juridictions.

Un accent doit être mis sur la spécialisation des magistrats en matière financière.

La durée de la formation devra être de 36 mois (2 ans pour la phase théorique et 1 an pour la phase pratique) au lieu de 18 mois.

Article 26 : Un texte portant régime juridique applicable à l’emploi spécifique d’interprète judiciaire doit être adopté.

Article 27 : Un corps de police judiciaire chargé des enquêtes doit être créé.

Les personnels de la police judiciaire relevant de ce corps, recrutés en nombre suffisant, doivent être mis à la disposition de la Justice. Ils doivent être notés par les procureurs du Faso de leur ressort.

Ils doivent avoir une formation initiale et des formations continues appropriées.

Article 28 : Les auxiliaires de justice que sont les avocats, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs et les notaires doivent être recrutés en nombre suffisant pour permettre la couverture des ressorts de toutes les juridictions du Burkina Faso.

Une politique doit être définie par le gouvernement pour la formation initiale et continue de ces auxiliaires de justice.

Section 2 : De l’amélioration des performances des juridictions

Article 29 : Les textes doivent prévoir l’obligation pour les juridictions de produire trimestriellement des rapports d’activité illustrant l’état des dossiers traités et rédigés par chaque magistrat.

L’établissement des pièces mensuelles doit être restauré au parquet et à l’instruction. Le suivi rigoureux de ces pièces mensuelles doit être assuré de manière effective par le ministère chargé de la justice.

A tous les niveaux de la hiérarchie juridictionnelle, des délais moyens raisonnables de traitement des dossiers doivent être fixés pour permettre d’apprécier la diligence des magistrats dans le traitement des dossiers.

Le point des décisions actuellement en souffrance de rédaction doit être fait par l’inspection dans les trois mois suivant la signature du pacte et ces décisions doivent être rédigées également au plus tard dans les six mois suivant la signature du pacte.

Article 30 : Le casier judiciaire et le certificat de nationalité doivent être informatisés.

Article 31 : la délivrance des actes juridictionnels et non juridictionnels doit respecter une procédure rigoureuse excluant toute forme d’intermédiation. Des sanctions doivent être prises contre tous les contrevenants conformément aux textes en vigueur.

Article 32 : En matière d’état civil le ministère public doit veiller à la mise en œuvre effective des activités de contrôle. Des moyens conséquents doivent être alloués aux juridictions pour ce faire.

Article 33 : Un plan quinquennal d’informatisation du système judiciaire doit être élaboré et adopté. Des moyens conséquents doivent être alloués au ministère de la justice pour la mise en œuvre de ce plan.

Article 34 : la loi portant procédure applicable devant la chambre criminelle doit être relue.

Des moyens conséquents doivent être mis à sa disposition pour permettre la tenue régulière de ses sessions.

De même la loi relative à la haute cour de justice doit être relue pour rendre son fonctionnement effectif.

Un mécanisme efficace de protection des témoins, des experts et des victimes doit être institué.

Article 35 : La non rédaction des décisions de justice doit être expressément érigé en déni de justice par la loi.

Les chefs de juridiction sont tenus responsables du non contrôle de la rédaction des décisions et actes de justice par les magistrats placés sous leur autorité. Ils peuvent être déchargés de leurs fonctions en cas de violation grave de cette obligation de contrôle.

Article 36 : L’opportunité des poursuites doit être accordée au commissaire du gouvernement au niveau de la Justice militaire.

Article 37 : Des poursuites doivent être engagées à l’encontre des auteurs des crimes et délits commis à l’occasion de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.

Section 3 : Du syndicalisme, de la politique et le fonctionnement du service public de la justice

Article 38 : L’exercice du droit syndical par les acteurs de la justice ne doit pas nuire au bon fonctionnement du service public de la justice. Ce droit doit être exercé conformément aux textes en vigueur.

Article 39 : L’appartenance à un syndicat ne doit en aucun cas influencer les décisions concernant la carrière des acteurs de la justice.

Article 40 : Le magistrat doit s’abstenir d’entretenir toute relation inappropriée avec les partis politiques et se défendre contre toute influence de leur part. Il devra également apparaître aux yeux d’un observateur raisonnable comme respectant ce principe.

Section 4 : Des rapports entre les acteurs du service public de la justice

Article 41 : Les rapports entre les personnels dans les juridictions et les Maisons d’arrêt et de correction (MAC) doivent être empreints de respect mutuel et de courtoisie.

Article 42 : Les rapports entre les juridictions, les services décentralisés et les autres services déconcentrés de l’Etat doivent être strictement conformes à l’orthodoxie administrative et au respect des exigences légales.

Article 43 : Les textes fixant les attributions des différentes autorités administratives et judiciaires doivent être harmonisés de sorte à éviter les conflits de compétence.

Article 44 : Les rapports entre les juridictions et les auxiliaires de justice autres que les officiers de police judiciaire (OPJ), notamment les avocats, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs et les notaires, doivent être empreints de respect mutuel et de courtoisie.

Article 45 : Les rapports entre les juridictions et les auxiliaires de justice autres que les OPJ doivent être strictement conformes à l’orthodoxie administrative et au respect des exigences légales.

Article 46 : Les OPJ doivent respecter scrupuleusement les dispositions de la loi soumettant leur activité au contrôle du Procureur du Faso.

La violation de ces dispositions doit être sanctionnée conformément à la loi.

Article 47 : Les OPJ doivent respecter scrupuleusement l’obligation d’informer le procureur du Faso des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance conformément au code de procédure pénale.

Il doit en être de même en matière de garde à vue.

Article 48 : Les OPJ sont tenus de respecter les termes et les délais fixés par les juges d’instruction dans les commissions rogatoires.

Article 49 : Les huissiers de justice doivent bénéficier sans réserve, de l’assistance de l’Etat pour l’exécution des décisions de justice.

Article 50 : Les justiciables doivent se soumettre à l’exécution des décisions de justice par les huissiers de justice et user des voies légales lorsqu’ils estiment que cette exécution se fait en violation de leurs droits.

Article 51 : L’Etat et ses démembrements doivent se soumettre à l’exécution des décisions de justice.

En cas d’inexécution d’une décision de justice, l’Etat et ses démembrements engagent la responsabilité des personnes physiques en charge des diligences nécessaires à l’exécution de ladite décision.

Article 52 : Des sanctions appropriées doivent être infligées aux personnes usant de leurs fonctions ou de leur qualité pour faire obstruction à l’exécution des décisions de justice.

Article 53 : Le parquet doit veiller à engager des poursuites chaque fois qu’il est commis un discrédit sur une décision de justice conformément au code pénal.

Section 5 : Des rapports entre les juridictions et les justiciables

Article 54 : Les magistrats doivent réserver un accueil qui rassure et donne confiance au justiciable.

Ils sont tenus de respecter les règles de courtoisie nécessaires pour garantir la confiance du justiciable en leur impartialité.

Article 55 : Les magistrats du parquet sont tenus de garantir aux prévenus ou à toute personne déférée, la présomption d’innocence et l’exercice du droit à la défense.

Article 56 : Les personnels des greffes doivent réserver un accueil qui rassure et donne confiance au justiciable.

Ils doivent s’abstenir de tout comportement de nature à inciter à la corruption dans la délivrance des actes de justice.

Article 57 : Les personnels GSP doivent réserver un accueil qui rassure et donne confiance aux détenus et à leurs visiteurs.

Ils doivent s’abstenir de tout comportement de nature à inciter à la corruption dans leurs rapports avec ceux-ci.

Article 58 : Les autres personnels travaillant au sein des juridictions et des établissements pénitentiaires doivent exécuter leurs tâches avec professionnalisme.

Ils doivent s’abstenir de tout comportement de nature à inciter à la corruption dans leurs rapports avec les usagers du service public de la justice.

Section 6 : De l’exécution normale de leurs missions par les Officiers de Police Judiciaire

Article 59 : Des cadres de concertation entre les acteurs de la justice doivent être institués en vue de trouver des solutions aux problèmes spécifiques liés au fonctionnement de la justice.

Article 60 : Les parquetiers et les juges d’instruction doivent s’impliquer davantage dans les enquêtes effectuées par les OPJ sur le terrain.

Article 61 : Un laboratoire de police technique et scientifique doit être créé et doté de moyens conséquents pour effectuer les analyses scientifiques appropriées dans les affaires criminelles qui requièrent une expertise scientifique spécialisée.

Article 62 : Les OPJ doivent bénéficier de formations spécialisées dans les différentes branches du droit criminel.

Ils doivent être dotés de moyens conséquents pour l’accomplissement de leurs missions d’enquête.

Section 7 : De la réinsertion sociale des détenus

Article 63 : Le Kiti AN VI-0103 FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation, régime et réglementation des établissements pénitentiaires au Burkina Faso doit être relu pour le conformer aux textes internationaux.

Conformément au kiti ci-dessus visé, le juge de l’application des peines doit être nommé parmi les juges au siège.

Article 64 : L’Etat doit prendre toutes les dispositions pour la mise en œuvre effective de sa politique d’humanisation des lieux de détention dans les établissements pénitentiaires.

Article 65 : Les établissements pénitentiaires doivent être réhabilités et de nouveaux locaux construits pour respecter les standards internationaux et mettre fin à la surpopulation carcérale.

Article 66 : La séparation des lieux de détention spécifique à chaque catégorie de détenu (enfant, femme, condamnés et prévenus) doit être renforcée et améliorée.

Article 67 : Le droit aux visites des détenus de la Maison d’arrêt et de correction des armés (MACA) doit être garanti.

Article 68 : Des moyens adéquats doivent être mis à la disposition des établissements pénitentiaires pour la formation professionnelle et la promotion des activités socio-culturelles des détenus en vue de leur réinsertion sociale.

Des moyens en ressources humaines et matérielles doivent être mis à la disposition des établissements pénitentiaires pour l’enseignement des détenus et pour leur suivi socio-psychologique.

Section 8 : Des conditions de vie et de travail des acteurs travaillant au sein des juridictions et des établissements pénitentiaires

Article 69 : Les textes d’application des statuts particuliers des personnels du corps des greffiers et des personnels GSP doivent être adoptés à court terme.

Article 70 : La loi organique portant statut de la magistrature et ses textes d’application doivent être adoptés à court terme.

Article 71 : Les textes réglementaires relatifs aux salaires et indemnités des acteurs judiciaires doivent leur assurer une rémunération adéquate pour tenir compte des exigences de leur charge.

Article 72 : Le budget du ministère chargé de la justice doit être porté à au moins 2% du budget national pour compter de l’année 2016 avec une augmentation graduelle conséquente par an en vue de satisfaire aux besoins élémentaires de fonctionnement de l’institution judiciaire.

Article 73 : Les régies instituées dans les juridictions doivent être renforcées dans le but de rendre les juridictions et les établissements pénitentiaires plus autonomes dans leur fonctionnement.

Article 74 : Le ministère chargé de la justice doit élaborer une politique de dotation de la documentation et des textes aux juridictions afin de les mettre régulièrement à jour par rapport à l’évolution des textes, de la jurisprudence et de la doctrine.

Des revues documentaires de droit et de jurisprudence des cours et tribunaux doivent également être créés ou redynamisées pour permettre l’amélioration de la qualité des décisions de justice.

Section 9 : Des textes applicables

Article 75 : Un audit doit être commandité par le ministère de la justice sur l’ensemble du dispositif normatif applicable au Burkina Faso afin de :

- doter les juridictions d’un répertoire des textes législatifs et réglementaires régulièrement mis à jour.

- identifier les textes comportant des lacunes ou présentant des difficultés d’application en vue de leur relecture.

Chapitre 3 : De la moralisation de l’appareil judiciaire

Section 1 : De la lutte contre la corruption et l’impunité

Article 76 : L’inspection technique des services doit être doté de moyens humains, matériels et financiers adéquats pour lui permettre d’effectuer ses activités de contrôle dans les juridiction et les établissements pénitentiaires, de prévention de la corruption et de renforcer ses capacités en matière d’enquête dans les cas de corruption dénoncés dans le secteur de la justice.

Article 77 : Tout cas avéré ou avoué de corruption impliquant les acteurs de la justice doit faire l’objet de poursuites disciplinaires et judiciaires.

Article 78 : Les justiciables sont tenus de dénoncer auprès des autorités compétentes et des organisations spécialisées dans la lutte contre la corruption, les faits de corruption en milieu judiciaire dont ils ont connaissance.

Article 79 : Les acteurs de la justice qui se distinguent par leur intégrité, leur compétence et leur dévouement au travail, doivent être récompensés conformément aux textes en vigueur.

Article 80 : Des bureaux d’information et d’orientation des justiciables doivent être mis en place dans les juridictions pour éviter la corruption.

Article 81 : Les ordres professionnels doivent assurer la lutte contre la corruption en leur sein et veiller à une bonne exécution des décisions judiciaires.

Section 2 : Du respect des règles déontologique et d’éthique

Article 82 : Le code de déontologie des magistrats doit être relu et consacré par un texte ayant force contraignante.

Le mécanisme de veille et de contrôle qui y est prévu doit être effectivement mis en place.

Article 83 : Des textes fixant les règles de déontologie des personnels des juridictions autres que les magistrats doivent être adoptés et appliqués avec rigueur.

Article 84 : Des textes fixant les règles de déontologie des avocats, huissiers de justice et des notaires doivent être adoptés et appliqués avec rigueur.

Section 3 : Du respect de l’obligation de réserve et du secret professionnel

Article 85 : Les acteurs de la justice doivent respecter scrupuleusement leurs obligations de réserve et du secret professionnel telles que prévues par les textes qui leur sont applicables.

Chapitre 4 : De l’accessibilité à la justice

Section 1 : De l’accessibilité physique au service public de la justice

12de procédure pénale.

L’assistance judiciaire en matière pénale doit être étendue aux procédures correctionnelles.

Article 102 : Les magistrats doivent être formés sur les instruments internationaux et en faire une application conforme dans les procédures.

Article 103 : Les parquetiers doivent mettre fin à la pratique des ordres de mise à disposition (OMD).

Le Ministère chargé de la justice doit veiller à ce que cette pratique prenne fin et prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux magistrats du parquet et aux juges d’instruction et aux greffiers de prendre en charge à tout moment, les personnes qui leur sont déférées.

Article 104 : Les acteurs judiciaires à toutes les étapes de la procédure pénale doivent respecter le droit à l’image et la protection des données personnelles des présumés innocents.

En tout état de cause, la présomption d’innocence doit être scrupuleusement respectée.

Article 105 : L’indemnisation des personnes ayant subis des préjudices du fait de la justice doit être consacrée par la loi.

Article 106 : En matière de justice pour enfant, les magistrats nommés dans les juridictions pour enfant doivent se consacrent exclusivement aux dossiers impliquant les enfants.

Article 107 : Un plan standard de construction des commissariats de police et des brigades de gendarmerie qui prévoit des cellules individuelles et des cellules affectées à des catégories spécifiques doit être adopté.

Article 108 : L’application des mesures alternatives à l’emprisonnement doit être effective.

L’application des mesures alternatives à l’emprisonnement aux mineurs en conflit avec la loi doit être une priorité dans le choix des sanctions par les juges.

L’intérêt supérieur de l’enfant doit être considéré dans les mesures à prendre concernant l’enfant dont la mère est détenue.

Article 109 : Les détenus doivent pouvoir exercer effectivement leur droit de vote.

Chapitre 7 : Du mécanisme de veille, de suivi et d’interpellation

Article 110 : Pour la mise en œuvre du pacte national pour le renouveau de la justice, un mécanisme de veille, de suivi et d’interpellation est mis en place. Il fait partie intégrante du pacte.

Article 111 : Le mécanisme, de veille, de suivi et d’interpellation pour la mise en œuvre du pacte national pour le renouveau de la Justice au Burkina Faso est dénommé Autorité de Mise en œuvre du Pacte (AMP).

Article 112 : L’AMP veille à la mise en œuvre du Pacte par les signataires, en assure le suivi et interpelle le cas échéant, les signataires en cas de violation.

Pour ce faire, l’AMP :

- assure une bonne diffusion du Pacte, dans sa version originale transcrite en langues nationales et, s’il y a lieu, dans sa version commentée, sous toutes formes appropriées dans la mesure du possible, à l’attention des parties signataires, des citoyens et résidents du Burkina Faso ;

- reçoit des institutions nationales, tous projets de textes tendant à la mise en œuvre du Pacte, les examine et formule à l’attention de toutes les parties signataires du Pacte, les observations qui lui paraissent conforter le respect des engagements pris dans le Pacte ; de même, elle suggère aux institutions nationales l’adoption de tous textes qui lui paraissent utiles à la mise en œuvre du Pacte ;

- reçoit les plaintes des parties signataires qui prétendent qu’un engagement résultant de celui-ci a été violé, les examine et formule à l’attention de toutes les parties signataires du Pacte des observations qui lui paraissent assurer l’effectivité du Pacte;

- reçoit également les plaintes émanant des particuliers qui affirment être victimes de violation de leurs droits par suite de la violation des dispositions du Pacte, les examine et formule à l’attention de toutes les parties signataires, les observations qui lui paraissent conforter le respect des engagements pris.

Elle peut également se saisir d’office de faits constitutifs de non-respect des engagements pris dans le Pacte et formuler des observations appropriées à l’attention de toutes les parties signataires.

Elle s’informe par toutes voies appropriées, de l’état de marche du service public de la justice et formule des observations y relatives à l’attention de toutes les parties signataires du Pacte.

Elle s’assure que toutes les parties signataires sont régulièrement informées des actions de mise en œuvre du Pacte.

Elle évalue périodiquement, l’état général de mise en œuvre des engagements contenus dans le Pacte et en dresse rapport communiqué aux parties signataires et largement diffusé à l’adresse des citoyens et résidents du Burkina Faso.

Elle assure régulièrement, par des canaux et voies appropriés, la sensibilisation des citoyens et résidents du Burkina Faso pour la compréhension et le respect des engagements résultant du Pacte.

Elle reçoit ampliation des rapports de l’inspection générale des services du ministère en charge de la justice, pour information.

Elle interpelle les auteurs de non-respect des engagements du Pacte, avec ampliation à toutes les parties signataires, avec possibilité d’inscription au rapport annuel.

Elle organise, avec l’appui du gouvernement, tous les cinq ans, les états généraux de la justice pour évaluer l’état de l’indépendance de la justice et du fonctionnement des institutions judiciaires.

L’AMP est l’interprète au premier chef des dispositions du Pacte.

Article 113 : La création de l’AMP, ses attributions, sa composition, son organisation, son fonctionnement et les mesures de protection de ses membres seront consacrées formellement par une loi.

Budget de l’Etat gestion 2015

Particulièrement en ce qui concerne les populations carcérales, on est à un taux de surpopulation de 165%  avec un pic de 265% à Tenkodogo.